## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年度自治区“揭榜挂帅”科技项目
主管部门 |  | 自治区科学技术厅资源配置与管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区科学技术厅资源配置与管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2894.00 | 2894 |  | 2894.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2894 | 2894 |  | 2894 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入实施科教兴疆战略、人才强区战略和创新驱动发展战略，改革完善重大项目立项和组织管理方式，发挥企业创新主体地位，积极支持和引导企业参参与科技创新工作，围绕制约我区“八大产业集群”及重点产业领域急需解决的“卡脖子”技术问题，凝练形成项目榜单，组织实施一批“揭榜挂帅”科技攻关项目，汇集各方智力资源，促进人才共享共用，攻克我区重点产业、重点领域发展急需解决的关键技术难题，力争取得一批重大科技成果，加快推动重大科技成果在疆内落地转化，增强我区创新驱动发展的内生动力和可持续发展能力 | [5 empty] | 深入实施科教兴疆战略、人才强区战略和创新驱动发展战略，改革完善重大项目立项和组织管理方式，发挥企业创新主体地位，积极支持和引导企业参参与科技创新工作，围绕制约我区“八大产业集群”及重点产业领域急需解决的“卡脖子”技术问题，凝练形成项目榜单，组织实施一批“揭榜挂帅”科技攻关项目，汇集各方智力资源，促进人才共享共用，攻克我区重点产业、重点领域发展急需解决的关键技术难题，力争取得一批重大科技成果，加快推动重大科技成果在疆内落地转化，增强我区创新驱动发展的内生动力和可持续发展能力
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验、示范面积 |  |  | >=4000亩 | =4000亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发新技术、新产品、新体系 |  |  | >=7个 | =7个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报专利、软件著作权、技术规范 |  |  | >=7个 | =8个 | 5 |  | 4.29
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训和指导人员 |  |  | >=623人次 | =700人次 | 5 |  | 4.38
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展产、学、研结合工作的单位 |  |  | >=14个 | =14个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 带动就业人数 |  |  | >=27人 | =30人 | 5 |  | 4.44
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业、科研单位 |  |  | >=19人 | =19人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 取得阶段性研究成果（阶段性目标完成率） |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | >=90% | =90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入额度 |  |  | >=6023万元 | =7000万元 | 10 |  | 8.38
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增销售收入 |  |  | >=3000万元 | =3300万元 | 10 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象的满意度 |  |  | >=90% | =90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.49分