## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区科技成果转化示范专项
主管部门 |  | 自治区科学技术厅资源配置与管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区科学技术厅资源配置与管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8000.00 | 8000 |  | 8000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过实施乡村产业发展行动计划，重点支持种养殖技术水平提升和现代种业自主创新、农产品加工技术提升和加工产业升级、乡村特色产业拓展和现代农业新业态发展、完善农业科技创新体系和强化农业科技成果推广与服务等项目，在特色种植养殖、饲草料高效生产、农林畜产品加工等领域，开展技术开发和推广；按照“一二三产业融合、种养加销一体”的思路，以科技为支撑，重点发展特色高效农业、农产品加工、乡村旅游、农村电商物流等产业，培育县域主导产业的相关企业，以科学技术巩固自治区脱贫攻坚成果、完善脱贫长效机制，把产业链延伸、产业升级与实现稳定脱贫有机结合，夯实农业生产能力，促进乡村产业全面升级。 目标2：根据《自治区科技特派员扶贫行动实施方案（试行）》部署，重点支持推进现代农业发展的科技创业项目、支持市场前景广阔、能带动农民创业并实现增收致富的农业科技创业项目，深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略，充分发挥广大科技特派员服务“三农”的积极性，助力乡村产业创新发展，引导科技、信息、人才、管理等先进生产要素向基层一线集聚，健全我区农业农村科技服务体系，增强农业产业竞争力，科技支撑农业增效农民增收。 目标3：通过组织开展新疆创新创业大赛，开展参赛企业赛前培训辅导、创业培训、行业沙龙、创业导师新疆行、投融资对接等系列活动，服务企业760家，举办培训班数量达到900个，充分调动企业科研人员创新研发积极性，引导企业把创新思维贯穿企业发展始终，共同为新疆实现高质量发展提供科技支撑。 | [5 empty] | 2023年自治区科技成果转化专项投入资金8000万元，重点支持种养殖技术水平提升和现代种业自主创新、农产品加工技术提升和加工产业升级、乡村特色产业拓展和现代农业新业态发展、完善农业科技创新体系和强化农业科技成果推广与服务、推进现代农业发展的科技创业项目、支持市场前景广阔、能带动农民创业并实现增收致富的农业科技创业等项目，组织开展新疆创新创业大赛，开展参赛企业赛前培训辅导、创业培训、行业沙龙、创业导师新疆行、投融资对接等系列活动。培育县域主导产业的相关企业，以科学技术巩固自治区脱贫攻坚成果、完善脱贫长效机制，把产业链延伸、产业升级与实现稳定脱贫有机结合，夯实农业生产能力，促进乡村产业全面升级。充分发挥广大科技特派员服务“三农”的积极性，助力乡村产业创新发展，引导科技、信息、人才、管理等先进生产要素向基层一线集聚，健全我区农业农村科技服务体系，增强农业产业竞争力，科技支撑农业增效农民增收。 充分调动企业科研人员创新研发积极性，引导企业把创新思维贯穿企业发展始终，共同为新疆实现高质量发展提供科技支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 |  |  | >=760家 | =978家 | 6 |  | 4.32
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆创新创业大赛获奖企业数量 |  |  | >=70家 | =81家 | 6 |  | 5.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持科技特派员农村科技创业行动项目数量 |  |  | >=260个 | =278个 | 6 |  | 5.58
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班数量 |  |  | >=900个 | =730个 | 6 |  | 3.15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训和指导科技服务 |  |  | >=300人次 | =300人次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建立特色产业示范基地数量 |  |  | >=1000亩 | =1000亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收通过率 |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村产业发展行动项目投入资金 |  |  | >=3000万元 | =3000万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创新创业大赛投入资金额度 |  |  | >=2000万元 | =2000万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区科技特派员扶贫行动项目投入资金额度 |  |  | >=3000万元 | =3000万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受扶持企业新增销售收入 |  |  | >=3000万元 | =3891万元 | 5 |  | 3.55
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投入与财政资金投入比例 |  |  | 1:1 | =1:1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技特派员服务农户数 |  |  | >=4500户 | =4500户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 |  |  | >=600人 | =700人 | 5 |  | 4.15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=90% | =91% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛企业的满意度 |  |  | >=90% | =93% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.85分