## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区科技成果转化示范专项-乡村振兴产业发展科技行动计划（追加）
主管部门 |  | 自治区科学技术厅资源配置与管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区科学技术厅资源配置与管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5053.00 | 5053 |  | 5053.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5053 | 5053 |  | 5053 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 巩固自治区脱贫攻坚成果、完善脱贫长效机制，把产业链延伸、产业升级与实现稳定脱贫有机结合，夯实农业生产能力，支持种养殖技术水平提升和现代种业自主创新，农产品加工技术提升和加工产业升级、乡村特色产业拓展和现代农业新业态发展、完善农业科技创新体系和强化农业科技成果推广与服务等乡村产业发展重点任务，取得一批成果，促进乡村产业全面升级。 | [5 empty] | 完成2022年度第二批乡村振兴产业发展科技行动144个项目结转经费的拨付工作，拨付144家单位财政资金合计5053万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  |  | >=70次 | =83次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班数量 |  |  | >=70个 | =81个 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训各层次人员人数 |  |  | >=500人 | =581人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | >=90% | =90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 乡村产业发展行动项目投入资金 |  |  | >=3000万元 | =3000万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村人口就业 |  |  | >=300人 | =369人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分