## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 国家西甜瓜葡萄产业体系及相关技术研究
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285.00 | 285 |  | 285.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 285 | 285 |  | 285.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 示范种植葡萄120亩，并更新品种1-2个，并带动周边乡镇种植户种植新品种积极性。 | [5 empty] | 配置常规组合15个，胚挽救无核杂交组合8个，合计23个。获得种子19665粒，胚挽救试管苗475株。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配置杂交组合 |  |  | >=10个 | =23个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人次 |  |  | >=200人次 | =200人次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买材料数 |  |  | =1批 | =1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数 |  |  | =1批 | =1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 西甜瓜引种新品种 |  |  | =10个 | =10个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 西甜瓜引种新品种合格率 |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买材料验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备 |  |  | <=21.53万元 | =21.53万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买材料 |  |  | <=105万元 | =29.77万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费 |  |  | <=19万元 | =3.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 |  |  | <=82.60万元 | =36.32万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边种植户的积极性 |  |  | >=70% | =70% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效培养人才 |  |  | 有效培养 | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控葡萄西甜瓜白粉病 |  |  | >=80% | =80% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 |  |  | >=80% | =80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分