2024年自治区区域协同创新专项

项目绩效评价报告

评价委托单位：自治区财政厅

被评价单位：自治区科学技术厅

评价机构：中诚智业（北京）咨询有限公司

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强财政支出预算绩效管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果，2025年4月自治区财政厅委托中诚智业（北京）咨询有限公司（以下简称：中诚智业）对“自治区区域协同创新专项”（以下简称：该专项）实施项目支出绩效评价工作。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法的>通知》（新财预〔2018〕188号）和自治区财政厅重点项目绩效评价工作部署，中诚智业组建了绩效评价工作组（以下简称：评价工作组），于2025年6月完成了该专项的绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## 1.项目背景：2017年设立该专项，由上海合作组织科技伙伴计划及国际科技合作计划、科技援疆计划2个计划组成。

### 2.主要内容：该专项资金为3000.00万元，用于科技援疆计划和上海合作组织科技伙伴计划及国际科技合作计划。

3.项目实施情况：科技援疆计划围绕自治区科技创新工作总体要求，聚焦新疆地方特色和优势产业建设发展，发挥各方优势整合资源，助力产业升级，推动新疆科技创新发展。2024年科技援疆计划共138项，其中上年结转项目74项，新立项共64项，其中：农业领域23项，社会发展领域27项，工业领域6项，数字经济和创新平台建设领域8项。总体上看科技援疆计划项目均按进度顺利开展技术引进、成果转化等工作，部分项目已取得阶段性成果。

上合计划围绕重点任务和目标，面向“一带一路”沿线国家特别是上海合作组织成员国。在支持在农业、生态环境、气候变化、碳达峰碳中和、矿产资源、新能源、新材料、装备制造、电子信息、生物医药、人口健康、灾害风险防控等相关领域，开展关键技术的联合研发与示范，建设国际科技合作平台和基地。按照双（多）边政府间科技合作协定（协议）要求、落实国家外交承诺、自治区重点国际合作任务等工作部署的相关要求，开展上合计划。2024年上合计划共计结转项目53项，涉及8个领域，其中：人口与健康8项、农业9项、平台建设5项、生态环境7项、生物技术5项、能源8项、数理2项、材料9项。

4.资金投入和使用情况：该专项年初预算资金为3000.00万元，来源为自治区财政资金，其中：科技援疆计划分配资金2309.00万元，上合计划分配资金691.00万元。截至2024年12月31日新疆维吾尔自治区科技厅已执行资金为3000.00万元，资金执行率为100.00%；被扶持191个子项目已执行资金为1145.76万元，资金执行率为38.19%。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

科技援疆计划方面：以自治区产业发展需求为导向，鼓励具备科研优势的高校、院所、企业等申报主体，充分发挥援疆省市特色产业及技术优势，促进优质成果在新疆的转移转化，有效促进新疆地区特色产业发展及技术水平提升。

上合计划方面：围绕重点任务和目标，加大国际科技交流合作工作力度，促进与中亚及我区周边国家相关机构的科技人文交流，在国际科技合作人文领域等方面择优支持一批项目，以激发科研人员的积极性创造性为核心，培养高层次和基层人员，提升优质科技成果转化水平，提高开发应用新产品、新技术、新品种的能力，有效促进新疆地区特色产业发展及技术水平。

### 2.年度目标

（1）数量指标：推广转化应用新技术数量≥35项；培养高层次人才≥27人；培养技术人员数≥110人；开展各类培训≥25场次；申请国家专利/著作权数量≥30个；建立行业技术规范、标准（国际、国家、行业、地方等标准）≥3个；

（2）经济效益指标：带动社会投入与财政资金投入比例≥1:1；

（3）满意度指标：受扶持单位的满意度≥90%；受扶持单位科研人员的满意度≥90%。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的：通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、真实、准确地掌握衔接资金管理使用成效情况，实地评价财政资金使用方向、绩效管理等情况，发现存在问题与漏洞，并分析问题成因，提出进一步加强预算绩效管理的意见建议，保证财政资金合规使用，确保衔接资金效益充分发挥。

- 2.评价对象：本次评价工作依据有关规定要求，评价对象及范围为“2024年该专项”，预算资金共计3000.00万元。

3.评价范围：评价工作组主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

- 评价思路、评价重点和评价指标体系

- 1.评价思路：指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。指标确认需要考虑如下因素：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果的比较。

2.评价指标体系：财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）设计本次项目的“项目支出绩效评价指标体系”，本次绩效评价按照：项目决策：项目管理：项目产出：项目效益和满意度=10:25:40:25，按此权重设计。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核，权重配比需要根据该专项具体内容进行细化量化；四级指标内容根据项目具体内容进行设置描述。

### （三）评价组织实施与评价方法

1.组织实施：评价委托方为自治区财政厅，受托方为中诚智业（北京）咨询有限公司。中诚智业高度重视此次自治区财政厅对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。

### 2.评价方法：本次评价以指标评分、专家咨询、资料核查、数据统计分析、座谈访谈、实地踏勘、问卷调查等手段为基础，综合运用比较分析、专家评审法、权重综合法、指标评分法等方法，采取实地调研与案头分析相结合，定量分析与定性分析相结合的方式，对本项目进行评价。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论：该专项得分87.50分，其中项目决策得分9.00分、项目管理得分22.00分、项目产出得分37.00分、项目效益得分19.50分，绩效等级评定为“良”。

- 指标分析：

- 1.项目决策分析：项目决策指标权重分值10.00分，实际得分9.00分，得分率90.00%。

2.项目过程分析：项目过程指标权重分值25.00分，实际得分22.00分，得分率88.00%。

3.产出指标分析：项目产出指标权重分值40.00分，实际得分37.00分，得分率92.50%。

4.效益指标分析：项目产出效益权重分值25.00分，实际得分19.50分，得分率78.00%。

- “自治区区域协同创新专项”评分表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 | 10 | 9.00 | 90.00% |
| B.项目过程 | 25 | 22.00 | 88.00% |
| C.项目产出 | 40 | 37.00 | 92.50% |
| D.项目效益 | 25 | 19.50 | 78.00% |
| 合 计 | 100 | 87.50 | 87.50% |

# 四、项目实施成效

## （一）主要经验及做法

### 1.明确目标定位：该专项以支撑和促进产业高质量发展，推进新质生产力加快形成为导向，紧扣“十大产业集群”建设及民生改善需求，聚焦油气生产加工、煤炭清洁高效利用、新型电力系统、绿色矿业及加工、先进制造和新材料等战略性新兴产业、粮食和食品加工、棉花和纺织服装、绿色畜牧产品和优质果蔬、文化和旅游、现代物流产业以及数字经济、生物医药与大健康、智慧农业、装备制造、绿色环保等产业链延链补链强链关键技术在疆转移转化，以高端化、智能化、绿色化、集群化为方向，促进产业链创新链深度融合，积极培育新质生产力，产生了显著经济和社会效益，为助推自治区经济社会高质量发展发挥了积极作用。

### 2.强化项目管理：一是认真筛选项目。要求引进的科研成果较为成熟，知识产权归属清晰，与所申报项目内容密切相关，适宜在一定范围内转化应用。二是加强项目过程管理。实行定期调研和不定期走访相结合、座谈交流和现场考察相结合的方式，确保项目和资金安全。三是突出产业发展重点。科学谋划并组织实施项目，使科技项目真正服务十大产业发展，促全面提升产业整体创新能力。四是项目绩效管理。按照自治区财政厅通知要求，做到绩效目标管理、绩效运行监控、绩效支出自评价等全链条绩效闭环管理，对于履约不力、进度滞后的项目及时提醒督促、推动整改。

### 3.拓展科技创新合作：国际科技合作务实推进，成功举办中国（新疆）—中亚科技合作论坛，与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦科技管理部门签署合作谅解备忘录，持续拓展与中亚及周边国家的科技合作。1名外国专家获中国政府友谊奖，8名外国专家获自治区人民政府“天山奖”。引进各类外籍人才189人。

## 五、发现的问题及原因分析

1.决策方面：绩效指标不够明确。项目绩效目标申报表填报不够规范。绩效指标设定不够明确、清晰，该专项绩效目标申报表仅设置数量指标、经济效益指标和满意度指标，未设定质量指标、时效指标、成本指标。

### 2.管理方面：预算执行管理有待加强。科技援疆计划项目共138个，其中：新立项64个项目于2024年10月拨款，2024年预算执行率11.55%；结转74个项目于2024年3月拨款，2024年预算执行率87.36%。上合计划项目共53个，于2024年6月拨款，2024年预算执行率61.61%。该专项2024年总体预算资金执行率为38.19%。

未到验收阶段的项目执行率低，拉低了整体水平。已验收或已申请验收的27个项目中，70.37%的项目资金执行率超过90%；而按规定，预算执行率达80%才可验收，因此进入验收阶段的项目预算执行进度滞后。

### 3.产出方面：该专项27个项目已验收和已申请验收，其中24个已完成年初设定指标，3个未完成，如：老年人特殊病原体感染应对策略的转化及应用项目，预计培养基层老年人特殊病原体感染的精准诊断和治疗领域专业人员10名，未完成；长链非编码RNALOC339529在胶质瘤发生发展及预后中作用研究项目，未见开展培训项目完成情况等相关佐证资料，培养技术人员数产出数量未达年初设定目标。

### 4.效益方面：该专项绩效目标申报表中经济效益指标为“带动社会投入与财政资金投入比例≥1:1”，据统计，上合计划项目带动社会投入与财政资金投入比例≥1:1的项目为15.09%，资金联动效能有待提升。

# 六、有关建议

## （一）项目决策方面

- 1.细化绩效指标体系：建议设置质量指标如项目验收合格率、时效指标如节点完成率、成本指标如预算控制率，开展填报培训与审核机制。

## （二）项目管理方面

- 1.跟踪实施成效：定期梳理项目产出与预设目标的匹配度，通过引智后技术突破数量、人才团队建设进展等数据对比，直观呈现专项效益；为已落地成果建立台账，标注应用场景、实际成效及后续优化方向，确保成果可追溯

- 2.量化引智效果：重点记录引进人才在技术攻关、团队培育等方面的具体贡献，系统开展引智效果评估，让效益可量化、引智作用可感知。

## （三）项目产出方面

- 1.设立符合预期的目标值：建议设定符合预期的目标值，项目执行过程中可建立健全项目监督机制，对项目执行情况进行动态跟踪和评估，及时发现并解决潜在问题，全面掌握项目进度，若项目出现进展迟缓的情况，应迅速调整目标或促进项目加速执行。

- 2.建立成果跟踪评价机制：根据各项目现阶段产出成果来看，该专项可持续影响主要体现为推广新技术、带动群众就业带动农户增收、推动相关方向医学发展、反国外垄断、保护生态等，这些效益需要一定周期才能呈现显性化效果。

## （四）项目效益方面

- 注重绩效管理：构建完善的绩效评估体系，注重绩效评估结果的运用，为预算编制的下一轮提供坚实基础，推动预算绩效管理的持续创新，引入先进的数据分析技术，采用现代科技工具收集和整理项目产出效益的资料，深入挖掘项目效益的潜在价值，确保项目效益能够全面展现，提升项目绩效展示的质量，同时加强对绩效评价过程的监督与审核，确保评价结果的公正性和准确性，为预算执行的优化提供可靠参考。

## （五）其他方面

- 优化项目立项机制，完善成果转化激励机制：在项目立项阶段，重点支持“十大产业集群”建设，确保项目支持方向与自治区经济社会发展的需求紧密结合。明确科技成果转化收益分配比例，科研团队可享有不低于70%的转化收益，激发科研人员积极性。将科技成果转化成效纳入科研人员职称评定、绩效考核体系，对成功实现产业化的项目团队给予优先支持。对专项项目形成的重大创新产品，纳入自治区政府采购目录，优先采购应用。

中诚智业（北京）咨询有限公司

项目主评人（签字）：