## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 科研活动业务费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2100.00 | 2100 |  | 1327.13 |  | 10 |  | 63.20% |  | 0.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2100.00 | 2100 |  | 1327.13 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由于财政经费预算只安排了在编人员经费和部分公用经费，为保障单位科研活动正常开展，科研活动业务费需要自筹，依据单位科研活动业务各项支出情况需要，安排预算经费。 | [5 empty] | 通过本项目经费的合理支出，为单位2023年度科研活动在办公设备采购、科研设备维护、补充性劳务支出、工作场所改造、工作场所的水电后勤服务、科研人员能力培养等提供了有力支持，保障了2023年度单位各项工作计划和科研业务活动的顺利完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目数（个） |  |  | >=5个 | =5个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放奖金人数（人） |  |  | >=119人 | =124人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费人数（人） |  |  | >=37人 | =37人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量（台） |  |  | >=2台 | =2台 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费次数（次） |  |  | =12次 | =12次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成技术服务项目数（个） |  |  | >=3个 | =3个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮面积（平方米） |  |  | >=4000平方米 | =3000平方米 | 3 |  | 1.13 |  | 计划于本年度实施的办公楼修缮项目因自治区机关事务管理局暂未批准，暂无法按计划施工，为保障科研业务活动的正常进行，我单位转而在办公楼内相关场所按需进行多批次小规模修缮维护，修缮面积较预期在施工内容、效果和设计面积上均较计划有较大差异。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量（个） |  |  | =1个 | =0个 | 2 |  | 0 |  | 计划于本年度实施的办公楼修缮项目因自治区机关事务管理局暂未批准，无法按计划实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科研项目评审合格率（%） |  |  | >=90% | =100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率（%） |  |  | <=5% | =0% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置办公设备质量合格率（%） |  |  | >=95% | =100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | >=90% | =100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率（%） |  |  | >=90% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成及时率（%） |  |  | >=90% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 大型修缮工程竣工及时率 |  |  | >=90% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放奖金金额（万元） |  |  | <=200万元 | =174.6万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费发放金额（万元） |  |  | <=201万元 | =201万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业水电费（万元） |  |  | <=85万元 | =44万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 访惠聚工作经费（万元） |  |  | <=115万元 | =108.97万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂建设及运行费用（万元） |  |  | <=180万元 | =169万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 院创新项目（万元） |  |  | <=140万元 | =0万元 | 2 |  | 0 |  | 本年度院创新基金项目因实施过程的各方面因素未从本项目支出资金，考虑到本指标设置旨在支持科研业务活动，实际值符合指标值的原因在于指标设置的不合理，我单位自评认为本指标应视作未完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 大型修缮工程（万元） |  |  | <=695万元 | =38.43万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（万元） |  |  | <=85万元 | =85万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 得到实际应用的技术服务数量（个） |  |  | >=2个 | =3个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.93分