## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 科研院所业务专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2935.00 | 2935 |  | 181.5 |  | 10 |  | 6.18% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2935 | 2935 |  | 181.50 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 筛选出适合新疆干旱气候环境条件的优质蛋白桑品种 2-3 个，建立干旱区域蛋白桑育苗技术和栽培技术，建立蛋白机械化生产和水肥一体化管理生产模式。研发蛋白桑饲料开发和加工工艺，开发蛋白桑饲料配方 1-2 种，建立蛋白桑加工工艺 2 套，建立蛋白桑加工基地 2 个，达到年产蛋白桑无抗饲料 1 万吨生产能力。建成蛋白桑生态高效种植示范基地 2 个，基地面积达到 2000 亩，推广种植面积 1万亩。汇集、引进桑优良种质资源，收集新疆桑树种质资源 50 份，其中包括药桑种质资源 10 份，引进内地桑树种质资源 20 份，新建桑树种质资源汇集圃 10 亩。完成 100 份以上种质资源综合评价，开展桑树种质资源遗传多样性研究，构建新疆桑树核心种质 1 个。获得核心种质桑树耐旱、耐盐碱转录组数据 1 套，筛选鉴定抗性基因 10 个。建立桑品种（系）资源指纹图谱库、药桑种质资源精准鉴定技术体系。筛选出药桑优异种质 1-2 个，形成药桑种苗繁育技术规程 1 个，药桑省力化关键栽培技术规程 1 个等等. | [5 empty] | 筛选出适合新疆干旱气候环境条件的优质蛋白桑品种 2-3 个，建立干旱区域蛋白桑育苗技术和栽培技术，建立蛋白机械化生产和水肥一体化管理生产模式。研发蛋白桑饲料开发和加工工艺，开发蛋白桑饲料配方 1-2 种，建立蛋白桑加工工艺 2 套，建立蛋白桑加工基地 2 个，达到年产蛋白桑无抗饲料 1 万吨生产能力。建成蛋白桑生态高效种植示范基地 2 个，基地面积达到 2000 亩，推广种植面积 1万亩。汇集、引进桑优良种质资源，收集新疆桑树种质资源 50 份，其中包括药桑种质资源 10 份，引进内地桑树种质资源 20 份，新建桑树种质资源汇集圃 10 亩。完成 100 份以上种质资源综合评价，开展桑树种质资源遗传多样性研究，构建新疆桑树核心种质 1 个。获得核心种质桑树耐旱、耐盐碱转录组数据 1 套，筛选鉴定抗性基因 10 个。建立桑品种（系）资源指纹图谱库、药桑种质资源精准鉴定技术体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费人数 |  |  | >=20人 | =20人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费次数 |  |  | >=40次 | =40次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进蛋白品种 |  |  | >=10个 | =6个 | 5 |  | 0 |  | 项目资金未全部到位,故继续熬目标随之缩减.
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筛选蛋白桑品种 |  |  | >=2个 | =2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文（篇） |  |  | >=3篇 | =3篇 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 |  |  | >=5个 | =6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | >=90% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金结算及时率 |  |  | >=95% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 |  |  | <=1064.50万元 | =5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放劳务费成本控制数 |  |  | <=717万元 | =20万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务费成本控制数 |  |  | <=800万元 | =30万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） |  |  | >=90% | =95% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人员满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.00分