附件

2023年度新疆维吾尔自治区中央引导地方科技发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达本省引导资金预算和区域绩效目标情况

2023年度，得益于中央对新疆的关心和支持，下达的引导资金7740万元，支持项目98个，其中，新上项目70项，结转项目28项。

新疆紧跟中央科技发展规划部署，围绕落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力的主要目标和方向，结合引导资金支持范围，高度重视，精心组织，共计安排科技计划项目98个，并向科技部、财政部报送了《中央引导地方科技发展资金区域绩效目标表（2023年度）》，具体如下：

| 中央引导地方科技发展资金绩效目标表（新疆） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  |  | 中央引导地方科技发展资金 |  |
| 主管部门 |  |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅、科技厅 |  |
| 资金 情况 (万元) | 年度金额： |  |  | 7740 |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 7740 |  |
|  | 地方资金 |  |  | 0 |  |
| 年度 目标 | 2023年度，新疆紧跟中央科技发展规划部署，落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策，结合新疆科技工作实际，围绕新疆特色优势产业、战略性新兴产业、民生改善等重大科技需求，以科技促进产业链创新链深度融合为重点，加快关键核心技术攻关，支持自由探索类基础研究、科技创新基地建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设等四个方面的项目。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持自由探索类基础研究项目数量 |  | ≥17个 |
|  |  |  | 支持建设科技创新基地项目数量 |  | ≥27个 |
|  |  |  | 转化科技成果数量 |  | ≥ 114 项 |
|  |  |  | 支持科技特派员项目数量 |  | ≥23个 |
|  |  |  | 支持国家级区域创新载体项目数量 |  | — |
|  |  |  | 支持东西部科技合作及区域协同创新项目数量 |  | ≥4个 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥90% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投入与引导资金投入比例 |  | ≥1 |
|  |  |  | 新增在孵企业数量 |  | ≥5家 |
|  |  |  | 支持高新技术企业数量 |  | ≥16家 |
|  |  |  | 支持科技型中小企业数量 |  | ≥21家 |
|  |  |  | 促进技术合同成交额 |  | ≥2194万元 |
|  |  |  | 带动地方投入东西科技合作及区域协同创新资金 |  | ≥1270万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 区域科技创新能力 |  | 稳步提升 |
|  |  |  | 培训从事技术创新服务人员数量 |  | ≥3425人次 |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量 |  | ≥2804人次 |
|  |  |  | 培训和指导农业科技服务数量 |  | ≥4936人次 |
|  |  |  | 培训技术经纪人数量 |  | ≥83人次 |
|  |  |  | 开展创业辅导活动 |  | ≥28场 |
|  |  |  | 科技特派员服务农户 |  | ≥2005户 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 被服务对象满意度 |  | ≥90% |

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

新疆聚焦重大产业发展和民生改善等重大科技需求，以科技促进产业链创新链深度融合为重点，加快最紧急、最紧迫的核心技术的攻关，支持自由探索类基础研究、科技创新基地、科技成果转移转化、区域创新体系建设等四个方面的项目。

1.自由探索类基础研究

重点支持新疆科研院所、临床医学研究中心、重点实验室，围绕医学领域、基础应用学科领域发展重大科技需求，开展引领性、战略性和原创性研究。本年度支持自由探索类基础研究项目20个（新上直接支持项目13个，新上后补助项目3个，结转项目4个）、经费983万元。

- 2.科技创新基地建设

- 重点支持重点实验室、临床医学研究中心、工程技术研究中心、国际科技合作基地等创新平台，围绕新能源、新材料、石油天然气、生物育种、智慧农业、医疗健康等领域开展关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术等重大科研攻关。本年度支持科技创新基地建设项目38个（新上直接支持项目16个，新上后补助项目11个，结转项目11个）、经费3998万元。

- 3.科技成果转移转化

- 重点支持我区科研单位、高校、企业围绕节能减排、畜牧、生态修复、矿产资源、应急技术与装备、食品安全、医疗健康等产业领域实施的科技成果转化示范项目；支持科技援疆项目。本年度支持科技成果转移转化项目36个（新上直接支持项目12个，新上后补助项目12个，结转项目12个）、经费2199万元。

- 4.创新体系建设

- 重点支持国家级农业园区围绕园区优势产业开展技术创新；支持新疆科技资源公共服务平台的建设。本年度支持创新体系建设项目4个（新上直接支持项目2个，新上后补助项目1个，结转项目个）、经费560万元。

具体如下：

| 2023年中央引导地方科技发展资金安排情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 安排资金 （万元） |
|  |  |  | 7740 |
| 一、自由探索类基础研究 |  |  | 983 |
| （一）结转项目 |  |  | 65 |
| 1 | 基于3D打印的生物可降解ZnLiCa支架在促进骨再生中的实验研究 | 新疆医科大学第一附属医院（新疆骨科疾病临床医学研究中心） | 10 |
| 2 | 间充质干细胞外泌体通过调节性T细胞对缺血性卒中的保护作用 | 新疆医科大学第一附属医院（新疆西部赛澳组织细胞工程重点实验室） | 10 |
| 3 | 非线性系统的限时稳定性及其应用 | 新疆大学（新疆应用数学重点实验室） | 15 |
| 4 | 多样化环境下微生物组库的建立和特征解析及肠道微生物组稳态失衡调控自身免疫性肠病的分子机制研究 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 30 |
| （二）新上项目 |  |  | 918 |
| 5 | 野生野猪戊型肝炎病毒向人-杂交野猪-家猪交界面传播的适应性进化机制及潜在风险研究 | 新疆医科大学 | 72 |
| 6 | 载anti-miR-33分阶段靶向超声分子探针通过精准调控巨噬细胞胆固醇外排及胞葬作用实现动脉粥样硬化超声可视化靶向治疗的研究 | 新疆医科大学第一附属医院 | 72 |
| 7 | 新疆艾比湖地区典型盐生植物对盐渍土的适应和调控 | 新疆大学 | 58 |
| 8 | 基于生物电化学系统的人工湿地强化典型难降解新兴有机污染物去除及其机制研究 | 新疆大学 | 72 |
| 9 | 钴基碳纳米管的表界面调控及电催化水分解性能研究 | 新疆大学 | 72 |
| 10 | 富铋型卤氧化物/低维煤基碳材料复合物的结构设计和光催化机理研究 | 新疆大学 | 72 |
| 11 | 粉末积层型电极箔抗水化氧化膜的制备与机理研究 | 新疆大学 | 72 |
| 12 | 难处理高酸值原油乳化转相机制及应用堵水研究 | 中国石油大学（北京）克拉玛依校区 | 72 |
| 13 | 拉曼光谱技术探测肿瘤微环境中放疗抵抗特征的研究 | 新疆医科大学第一附属医院 | 72 |
| 14 | 干旱绿洲区滴灌枣树水钾耦合协同调控与提质增效机理研究 | 新疆农业大学 | 72 |
| 15 | 荒漠区沙丘堆积下多枝柽柳水分利用的生理生态机制 | 新疆师范大学 | 68 |
| 16 | 青藏高原北部西昆仑地区新生代火山活动与干热岩形成关 系研究 | 新疆维吾尔自治区地质调查院 | 72 |
| 17 | 新型抗冻糖肽的可控制备关键技术及应用研究 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | 72 |
| 18 | 高分子量聚乳酸(PLA)的合成工艺研究 | 蓝山屯河科技股份有限公司 | 0 |
| 19 | 低能耗锂辉石流态化焙烧提锂技术研究 | 新疆有色金属研究所 | 0 |
| 20 | 基药寒喘祖帕颗粒治疗新冠肺炎后遗症作用机制研究 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 0 |
| 二、科技创新基地建设 |  |  | 3998 |
| （一）结转项目 |  |  | 255 |
| 21 | 新疆特色农副产品深加工创新基地建设 | 新疆大学 | 20 |
| 22 | 中哈二氧化碳分品位利用国际合作科技创新基地建设 | 新疆大学（新疆煤炭转化与化工过程国际科技合作基地） | 20 |
| 23 | 智慧农业创新平台建设 | 新疆农业大学 | 25 |
| 24 | 新疆农产品加工与保鲜重点实验室技术创新平台建设 | 新疆农业科学院农产品贮藏加工研究所 | 25 |
| 25 | 新疆特色粮油加工技术创新平台建设 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 20 |
| 26 | 黑核桃、杏李等优良林木资源筛选与提质增效关键技术研发及示范 | 新疆林业科学院 | 25 |
| 27 | 羊多联（多价）疫苗集成研发与应用 | 新疆畜牧科学院兽医研究所 | 25 |
| 28 | 新疆土壤与植物生态过程科技创新基地 | 新疆农业大学（新疆土壤与植物生态过程重点实验室） | 25 |
| 29 | 影像组学联合T细胞免疫研究实现新疆高发恶性肿瘤放疗疗效和毒副反应预测的创新基地建设 | 新疆医科大学附属肿瘤医院（新疆肿瘤学重点实验室） | 25 |
| 30 | 新疆感染性疾病（结核病）临床医学研究中心生物样本资源共享平台 | 喀什地区第一人民医院（新疆感染性疾病（结核病）临床医学研究中心） | 25 |
| 31 | 新疆特色农产品检验检测创新服务基地建设 | 新疆维吾尔自治区分析测试研究院 | 20 |
| （二）新上项目 |  |  | 3743 |
| 32 | 新疆设施绿色果蔬生产加工工程及智能化装备技术研究与基地建设 | 新疆农科院农业机械化研究所（新疆设施农业工程与装备技术研究中心） | 270 |
| 33 | 基于新一代信息技术的露天矿智能边坡监测技术体系研究与应用 | 新疆工程学院（新疆煤矿机电工程技术研究中心） | 270 |
| 34 | 基于氯碱产业的腐蚀防护与在线监测技术应用 | 新疆大学（新疆先进制造业工程技术研究中心） | 270 |
| 35 | 寒旱环境混凝土结构抗裂关键技术研究创新基地 | 新疆水利水电科学研究院（新疆水利水电材料工程技术研究中心） | 261 |
| 36 | 地面碘化银智能催化系统研制与应用 | 新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室（新疆人工影响天气工程技研究技术中心） | 90 |
| 37 | “一带一路”国际绿色农药研制及应用技术创新基地建设 | 新疆农业科学院农药试制中心 | 270 |
| 38 | 新疆特色林果机械装备工程技术创新平台建设 | 新疆农科院农业机械化研究所 | 180 |
| 39 | 红枣精深加工及深层次综合利用科技创新基地建设 | 新疆农业大学（新疆果品采后科学与技术重点实验室） | 270 |
| 40 | 生物饲料研发创新平台建设 | 新疆农业大学（新疆肉乳用草食动物营养实验室） | 207 |
| 41 | 羊遗传资源评价与利用实验平台建设 | 新疆畜牧科学院畜牧研究所（新疆绒毛用羊遗传育种与繁殖实验室） | 270 |
| 42 | 新疆特色天然药物化合物示范库及特高发疾病药物筛选平台的构建及应用 | 新疆医科大学（新疆天然药物活性组分与释药技术重点实验室 ） | 270 |
| 43 | 粉煤高值化利用平台建设及成型关键技术、热解适应性研究 | 新疆大学（省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室） | 270 |
| 44 | 新疆小麦优质强筋种质资源创新与品质改良基地建设 | 新疆农业科学院核技术生物技术研究所（新疆农业科学院国际科技合作基地） | 180 |
| 45 | 中国—哈萨克斯坦畜牧种质资源挖掘与创新技术研究基地建设 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（中哈畜牧业技术交流合作基地） | 135 |
| 46 | 新疆棉花病虫害绿色防控技术研发与应用 | 中国农业科学院西部农业研究中心（东西部合作项目） | 270 |
| 47 | 沼渣基水热炭强化畜禽粪污厌氧消化关键技术与工程示范 | 喀什大学（新疆生物类固废资源化工程技术研究中心） | 260 |
| 48 | 加工番茄产业链创新平台建设与产品升级创制 | 中粮屯河番茄有限公司（新疆加工番茄工程技术研究中心） | 0 |
| 49 | 大通量高强度梯度孔中空纤维膜开发与分离膜前沿科技创新平台建设 | 德蓝水技术股份有限公司（新疆水处理工程技术研究中心） | 0 |
| 50 | 双锯筒锯齿轧花机的研发应用 | 奎屯银力棉油机械有限公司（新疆棉花加工机械工程技术研究中心） | 0 |
| 51 | 超深井钻井液用包被絮凝剂产业化 | 克拉玛依市奥泽工贸有限责任公司（新疆油田井壁防塌封堵工程技术研究中心） | 0 |
| 52 | 大规格火箭储箱壁板铝合金与制造关键技术研究 | 新疆众和股份有限公司（新疆铝基电子材料工程技术研究中心） | 0 |
| 53 | 分布式光纤（DTS+DAS）生产测井技术研发与应用 | 新疆华隆油田科技股份有限公司（新疆油田采输工艺控制工程技术研究中心） | 0 |
| 54 | 优质西门塔尔牛高效育繁推关键技术集成研究与应用 | 新疆豪子畜牧有限公司（新疆西门塔尔牛繁育工程技术研究中心） | 0 |
| 55 | 中建新疆建工科创平台基地建设 | 新疆建筑科学研究院（新疆绿色建筑工程技术研究中心） | 0 |
| 56 | 高抗蠕变铝合金电缆关键技术研究及产业化 | 特变电工股份有限公司（国家特高压变压器工程技术研究中心） | 0 |
| 57 | 抗生素环境风险评估创新基地建设研究 | 伊犁川宁生物技术股份有限公司（新疆抗生素发酵工程技术研究中心） | 0 |
| 58 | 生物医药科技创新产品研发基地 | 新疆西部赛澳生物科技有限责任公司（新疆组织细胞工程重点实验室） | 0 |
| 三、科技成果转移转化 |  |  | 2199 |
| （一）结转项目 |  |  | 315 |
| 59 | 石榴皮菝葜提取液技术成果的转移转化和产业化 | 新疆医科大学（新疆名医名方与特色方剂学重点实验室） | 10 |
| 60 | 南疆机采棉表型鉴定遗传改良平台与新品种示范推广转化体系建设 | 新疆农科院经济作物研究所 | 20 |
| 61 | 中亚地区植物蛋白加工与利用创新平台建设 | 新疆农业大学 | 25 |
| 62 | 鸽病防控和高质量肉品保障技术集成与示范 | 新疆农业大学 | 25 |
| 63 | 新疆地方畜种绒毛及特色畜产品资源挖掘与创新利用关键技术示范应用 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 25 |
| 64 | 羊粪粪污绿色循环高效利用技术集成与示范 | 新疆农业科学院微生物应用研究所 | 15 |
| 65 | 新疆高碳排放行业碳中和关键技术及工程应用 | 新疆大学 | 55 |
| 66 | 帕金森病的致病蛋白超微早期诊断检测和一体化精准诊疗技术的临床应用 | 新疆医科大学第二附属医院（新疆神经系统疾病临床医学研究中心） | 30 |
| 67 | 新疆肾脏病大数据智慧医疗创新研究与应用 | 疆医科大学第一附属医院 | 30 |
| 68 | 无线广播信道内容识别与制作应用示范 | 新疆大学 | 30 |
| 69 | 云计算辅助数字化增材制造技术在复杂关节畸形疾病诊治中的技术创新及推广应用 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 25 |
| 70 | 缺血性心脑血管疾病早期预警生物标志物的研发与推广应用 | 新疆医科大学第一附属医院 | 25 |
| （二）新上项目 |  |  | 1884 |
| 71 | 国家技术转移示范机构能力提升建设 | 新疆农业科学院科技成果转化中心 | 155 |
| 72 | 专门化运动马培育技术应用与推广 | 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 180 |
| 73 | 新疆重要马病诊防关键技术的集成创新与应用 | 新疆农业大学 | 180 |
| 74 | 棉秸秆饲料化技术推广与示范 | 新疆畜牧科学院饲料研究所 | 180 |
| 75 | 新疆鲜食玉米“种、养、加”技术集成示范 | 新疆农科院综合试验场 | 180 |
| 76 | 基于“一厂一品”中棉113高品质棉关键技术集成与应用 | 中国农业科学院西部农业研究中心 | 180 |
| 77 | 高堡膜在新疆经济作物上的应用及推广 | 喀什地区农业技术推广中心 | 180 |
| 78 | 棉田残膜回收装备智能化升级研究与成果转化应用 | 新疆农科院农业机械化研究所 | 135 |
| 79 | 基于多模态影像技术联合实时影像虚拟导航系统在复杂肝脏疾病精准手术治疗中的技术创新及推广应用 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 180 |
| 80 | 新疆地产特色制剂宝心艾维西木口服液新药临床前研究及成果转化 | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 | 180 |
| 81 | 核桃采后高效处理关键技术装备推广与示范 | 新疆农科院农业机械化研究所 | 108 |
| 82 | 甜瓜露地高效轻简化栽培关键技术示范应用 | 新疆农科院哈密瓜中心 | 46 |
| 83 | 油田采出液低温密闭界面快速脱水集成技术产业化推广 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 0 |
| 84 | 煤制甲醇合成气脱氯技术的研究与应用 | 哈密广汇新能源有限公司 | 0 |
| 85 | 新疆特色水果速冻果汁生产及质量控制关键技术集成与示范 | 英吉沙德源农林科技有限公司 | 0 |
| 86 | 吐鲁番酿酒葡萄标准化种植及加工技术集成示范 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 0 |
| 87 | 吐鲁番特色林果蒸馏酒产品质量标准体系研发与示范 | 吐鲁番德源酒庄有限责任公司 | 0 |
| 88 | 鲜食葡萄双组分及商标卡保鲜产品研发和产业示范 | 乌鲁木齐市格瑞德保鲜科技有限公司 | 0 |
| 89 | 恰玛古有效成分提取制备与新产品开发 | 柯坪县圣泉实业有限公司 | 0 |
| 90 | 优质强筋高产春小麦品种“核春115”良种繁育及示范推广 | 新疆新瑞禾农业发展有限公司 | 0 |
| 91 | 氨杞康口服液关键技术研究和药渣综合利用及产业化示范 | 新奇康药业股份有限公司 | 0 |
| 92 | 大温差环境下高等级公路路面材料的研发及应用示范 | 新疆心路科技有限公司 | 0 |
| 93 | 基于新污染物环境风险的典型工业园区监测评估技术应用与推广 | 新疆天熙环保科技有限公司 | 0 |
| 94 | 新疆吐哈盆地葡萄芳香型蒸馏酒及利口酒生产关键工艺技术集成与示范 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 | 0 |
| 四、区域创新体系建设 |  |  | 560 |
| （一）结转项目 |  |  | 20 |
| 95 | 西瓜抗重茬绿色高效技术示范与推广项目 | 中国农业科学院西部农业研究中心 | 20 |
| （二）新上项目 |  |  | 540 |
| 96 | 新疆科技计划数据综合服务体系研究与应用 | 新疆维吾尔自治区科技项目服务中心 | 270 |
| 97 | 新疆地区缺血性脑卒中风险筛查及多模态影像人工智能研究服务平台建设 | 新疆医科大学第一附属医院 | 270 |
| 98 | 搏梦工场数字文化创意产业园建设 | 乌鲁木齐搏得梦大学生创业基地管理有限公司 | 0 |

二、组织实施情况

（一） 主管部门职责分工

引导资金由新疆财政厅和科技厅协同管理，具体职责分工如下：

1.新疆财政厅主要负责引导资金管理制度的制定，总的预算编制、拨付，绩效管理等。具体包括：会同科技厅制定引导资金相关管理政策，确定引导资金支持方向；根据中央财政下达的年度预算，配合科技厅制定年度引导资金实施方案，审核下达资金；会同新疆科技厅对引导资金使用情况开展监督检查，并实施全过程绩效管理。

2.新疆科技厅会同财政厅合理分配预算、推动开展项目储备，负责引导资金的日常监管、评估和绩效管理。具体包括：配合财政厅制定引导资金相关管理政策，确定引导资金支持方向；组织项目论证评审、立项，编制资金分配方案和绩效目标；与项目承担单位签订项目任务书；组织项目过程管理、绩效评价、监督检查和验收等工作；对项目承担单位开展信用评价管理等工作，落实科研诚信管理和联合惩戒机制。

（二）资金管理情况

1.引导资金配套管理办法或实施细则制定及执行情况

目前，新疆财政厅、科技厅正在根据新出台的管理办法草拟《新疆维吾尔自治区中央引导地方科技发展资金管理办法》。现引导资金项目的立项、管理等工作依据《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2023〕276号）《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法》（新科规〔2019〕1号）《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法实施细则》（新科规〔2022〕1号）开展。

2.引导资金分配的原则及考虑因素；

（1）聚焦重点，优化资源配置，实现引导的意图。

一是聚焦中央引导地方发展的要求，贯彻落实党中央、国务院以新疆党委、政府关于科技创新的决策部署，围绕新疆优势特色产业和民生改善等重大科技需求，以科技促进产业链创新链深度融合为重点，支持一批引导资金项目，着力解决新疆最紧急、最紧迫的核心技术和“卡脖子”问题。二是聚焦引导资金使用范围。对标引导资金使用的四个方向，以加强新疆基础研究能力，改善科研基础条件，优化科技创新环境，支持基层科技工作，促进科技成果转移转化为目标，安排部署一批引导资金项目。

（2）细化管理，坚持统筹兼顾，结果导向的原则，保障引导的效果。

一是规范流程。印发了组织申报通知、制定了遴选方案，规范申报和绩效管理程序，明确遴选标准和流程，并按照《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法》规定，建立申报、受理、评审、立项、合同、验收、绩效全链条规范化管理。二是完善机制。建立科技和财政部门协同联动的工作机制，结合年度重点任务目标，编制引导资金实施方案，对项目实行入库管理。三是合理调配。加强地方科技发展和政策性引导作用，要求企业实施的项目自筹研发投入和引导资金比必须大于2：1，发挥了引导资金的带动作用。四是强化问效。加强绩效评价工作管理，健全评价方式方法、优化评价指标体系，将日常监管和绩效评价有机结合，提高专项资金使用绩效。

- （3）坚持公开、公平、公正的原则，主动接受社会监督。

一是公开向社会发布申报通知，做到广泛征集、统一部署，项目立项严格按照指南发布、申报、受理、查重和形式审查、初评、科技计划管理委员会审议、实施方案论证、党组会审定等立项环节，保证了引导资金项目立项工作的公平性、严肃性、科学性。二是按照《中央引导地方科技发展资金管理办法》，对拟分配到企业的引导资金，通过科技厅门户网站向社会公示，确保公示期不少于7日。三是中央引导地方科技发展资金评价结果及时在新疆科技厅和新疆财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

3.对照引导资金绩效目标开展绩效运行监控、绩效评价情况。

（1）绩效运行监控管理情况

一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，建立“事前有评估、事中有监控、事后有评价”的全过程绩效评价体系，将绩效工作嵌入到项目立项、实施、验收各环节，实现全流程管理。二是要求项目承担单位切实加强绩效管理，按照财政部 科技部下达的《中央引导地方科技发展资金整体绩效目标表》科学、合理的设置项目绩效目标表。三是科技厅对照《2023年度中央引导地方科技发展专项资金实施方案》和各项目《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标表》，在项目承担单位进行自评的基础上，会同项目主管部门对项目实施成效开展综合评议，形成《新疆中央引导地方科技发展资金项目绩效自评报告》。

（2）绩效评价情况

经综合评议，2023年度新疆实施的98项（含后补助项目27项）引导资金项目，90项评价结果为“优”，8项项目评价结果为“良”。具体情况如下：

20项自由探索类基础研究项目评价结果均为“优”；35项科技创新基地建设项目为“优”，“新疆特色林果机械装备工程技术创新平台建设”“新疆小麦优质强筋种质资源创新与品质改良基地建设”“新疆棉花病虫害绿色防控技术研发与应用”3项评价为“良”；32项科技成果转移转化项目为“优”，“中亚地区植物蛋白加工与利用创新平台建设”“羊粪粪污绿色循环高效利用技术集成与示范”“云计算辅助数字化增材制造技术在复杂关节畸形疾病诊治中的技术创新及推广应用”“新疆重要马病诊防关键技术的集成创新与应用”4项评价为“良”；3项创新体系建设项目为“优”，“新疆地区缺血性脑卒中风险筛查及多模态影像人工智能研究服务平台建设”1项评价为“良”。

（三）项目管理情况

1.支持重点。新疆坚持“四个面向”战略导向，积极对接全国科技发展规划，立足科技强区、人才强区、创新驱动发展战略，围绕新疆特色优势产业、战略新兴产业的重大科技需求，以科技促进产业链创新链深度融合为重点，加快最紧急、最紧迫的核心技术的攻关，支持在各重点产业领域向前延伸研发链条，聚焦探索未知的科学问题，组织实施具有前瞻性、先导性、引领性，能为解决行业领域和产业发展的关键核心技术问题提供理论支撑、破解关键科学原理、机理机制的重大应用基础研究项目；支持国家和自治区级科技创新平台，依托技术人才优势，聚焦新疆重点行业领域和产业发展方向，通过产学研深度融合，开展关键共性技术、现代工程技术等重大科研攻关；支持种业、新能源、新材料、石油天然气等产业领域实施的科技成果转化示范项目，支持援疆省市新技术、新成果在新疆转化应用和产业化发展；支持农业科技园区围绕产业和区域发展需求进一步完善区域创新体系，支持为提升区域创新公共服务能力组织实施的技术创新公共服务平台建设。

2.支持方式。对科研院所、高校承担的科技项目，以引导资金直接补助为主，对企业承担的科技项目，以引导资金后补助为主。

3.项目申报及立项情况。

# 2023年，新疆科技厅共组织了一轮项目申报，共计受理项目369个，最终立项98个，其中，新上项目70项，结转项目28项57个（含后补助项目7项）。具体情况如下：

# 2022年10月，新疆科技厅公开发布《关于申报2023年中央引导地方科技发展专项资金项目的通知》，共计受理项目369个。科技厅按照《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法》规定，对征集到的项目进行了查重和形式审查，组织专家（技术专家5名、财务专家1名）对项目分组进行初评，213个项目通过初评并经计划管理委员会审议；组织专家（技术专家5名、财务专家1名）以会议方式对通过初评项目的实施方案进行了论证，最终确定43个新立项项目和28个结转项目列入分配方案，27个企业承担的项目采取后补助支持，5个项目进入储备库。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况

2023年度新疆《中央引导地方科技发展专项资金》共下达专项资金7740万元，实际拨付到位7740万元，资金拨付及时率100%，中央财政资金带动地方投入预期20506万元。

2.资金执行情况

2023年度新疆《中央引导地方科技发展专项资金》共下达专项资金7740万元，实际拨付到位7740万元，2023年实际支出5702.38万元，预算执行率73.67%。地方资金实际投入20506万元，预算执行率78.55%，中央财政资金实际带动地方投入资金比例为1∶2.65。

（二）总体绩效目标完成情况分析

### 目前，2023年度中央引导地方科技发展专项项目均能按照实施方案确定的目标任务、内容、预算安排认真执行，基本完成了实施方案下达时的年度绩效目标。项目总体进展顺利，已取得了较好的经济、社会效益。支持自由探索类基础研究项目20个、经费983万元，重点支持“新疆大学”“新疆农业科学院农业机械化研究所”“新疆医科大学第一附属医院”等20家科研院所、高校及其他事业单位，后补助支持3家企业单位。其中支持“省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室”“新疆超声医学重点实验室”等创新平台7个，项目围绕医学领域、基础应用学科领域发展重大科技需求，开展引领性、战略性和原创性研究。支持科技创新基地建设项目38个、经费3998万元，重点支持“新疆农业大学”“新疆农业科学院核技术生物技术研究所”等27家科研院所、高校及其他事业单位，后补助支持11家企业单位。其中支持“新疆肉乳用草食动物营养重点实验室”“新疆设施农业工程与装备技术研究中心”等创新平台29个，项目围绕畜牧、粮油产业、生物育种、生态环境、医疗健康等产业领域实施的科技成果转化示范项目，开展关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术等重大科研攻关。支持科技成果转移转化项目36个、经费2199万元。重点支持“新疆大学”“新疆畜牧科学院饲料研究所”“新疆维吾尔自治区人民医院”等24家科研院所、高校及其他事业单位，后补助支持12家企业单位。其中支持“新疆肉乳用草食动物营养重点实验室”“新疆设施农业工程与装备技术研究中心”等创新平台2个，项目围绕节能减排、畜牧、生态修复、矿产资源、应急技术与装备、食品安全、医疗健康等产业领域实施的科技成果转化示范项目，其中，支持东西部合作项目3项，均为企业后补助项目。支持创新体系建设项目4个、经费560万元。重点支持“中国农业科学院西部农业研究中心”国家级农业园区围绕园区优势产业开展技术创新；支持“新疆维吾尔自治区科技项目服务中心”新疆科技计划数据综合服务平台的建设；支持“新疆医科大学第一附属医院”建设新疆地区缺血性脑卒中风险筛查及多模态影像人工智能研究服务平台；支持“乌鲁木齐搏得梦大学生创业基地管理有限公司”建设搏梦工场数字文化创意产业园。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标

a.新疆向科技部、财政部备案为支持自由探索类基础研究项目数量指标，指标值为17个，新疆实际完成值为17个，完成率为100%，偏差率为0%。

b.新疆向科技部、财政部备案为支持建设科技创新基地项目数量指标，指标值为27个，新疆实际完成值为27个，完成率为100%，偏差率为0%。

c.新疆向科技部、财政部备案为转化科技成果数量指标，指标值为114项，新疆实际完成值为164项，完成率为143.86%，偏差率为43.86%。

d.新疆向科技部、财政部备案为支持科技特派员项目数量指标，指标值为23个，新疆实际完成值为22个，完成率为95.65%，偏差率为4.35%。

e.新疆向科技部、财政部备案为支持东西部科技合作及区域协同创新项目数量指标，指标值为4个，新疆实际完成值为3个，完成率为75%，偏差率为25%。

（2）时效指标

a.新疆向科技部、财政部备案为资金拨付及时率指标，指标值为大于90%，新疆实际完成值100%，完成率为111.11%，偏差率为11.11%。

2.效益指标

（1）经济效益指标

a.新疆向科技部、财政部备案为带动社会投入与引导资金投入比例指标，指标值为大于1，新疆实际完成值为2.65，完成率为265%，偏差率为165%。

b.新疆向科技部、财政部备案为新增在孵企业数量指标，指标值为5个，新疆实际完成值为8个，完成率为160%，偏差率为60%。

c.新疆向科技部、财政部备案为支持高新技术企业数量指标，指标值为16个，新疆实际完成值为17个，完成率为106.25%，偏差率为6.25%。

d.新疆向科技部、财政部备案为支持科技型中小企业数量指标，指标值为21个，新疆实际完成值为36个，完成率为171.43%，偏差率为71.43%。

e.新疆向科技部、财政部备案为促进技术合同成交额指标，指标值为2194万元，新疆实际完成值为2877.02万元，完成率为131.13%，偏差率为31.13%。

f.新疆向科技部、财政部备案为带动地方投入东西科技合作及区域协同创新资金指标，指标值为1270万元，新疆实际完成值为2289万元，完成率为180.24%，偏差率为80.24%。

（2）社会效益指标

a.新疆向科技部、财政部备案为区域科技创新能力指标，指标值为稳步提升，新疆实际完成值为稳步提升，完成率为100%，偏差率为0%。

b.新疆向科技部、财政部备案为培训从事技术创新服务人员数量指标，指标值为3425人次，新疆实际完成值为4388人次，完成率为128.12%，偏差率为28.12%。

c.新疆向科技部、财政部备案为提供技术咨询/技术服务数量指标，指标值为2804人次，新疆实际完成值为2822人次，完成率为100.64%，偏差率为0.64%。

d.新疆向科技部、财政部备案为培训和指导农业科技服务数量指标，指标值为4936人次，新疆实际完成值为5977人次，完成率为121.09%，偏差率为21.09%。

e.新疆向科技部、财政部备案为培训技术经纪人数量指标，指标值为83人次，新疆实际完成值为102人次，完成率为122.89%，偏差率为22.89%。

f.新疆向科技部、财政部备案为开展创业辅导活动指标，指标值为28场，新疆实际完成值为27场，完成率为96.43%，偏差率为3.57%。

g.新疆向科技部、财政部备案为科技特派员服务农户指标，指标值为500户，新疆实际完成值为600户，完成率为120%，偏差率为20%。

3.满意度指标

a.新疆向科技部、财政部备案为被服务对象满意度指标，指标值为大于等于90%，新疆实际完成值为95%，完成率为105.56%，偏差率为5.56%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）在绩效自评报告中部分指标出现了偏离，分析如下：

1.未完成数量指标完成率超30%

无

2.完成率超出30%及以上指标

（1）转化科技成果数量指标，指标值为114项，新疆实际完成值为164项，完成率为143.86%，偏差率为43.86%.偏差原因：中央加大对新疆引导地方资金支持力度，成果转化类项目立项数相应增加，带动科技成果转化指标提升。

（2）带动社会投入与引导资金投入比例指标，指标值为大于1，新疆实际完成值为2.65，完成率为265%，偏差率为165%。偏差原因：企业承担的成果转化类项目数增加，增加了科技投入资金。

（3）新增在孵企业数量指标，指标值为5个，新疆实际完成值为8个，完成率为160%，偏差率为60%。偏差原因：中央加大对新疆引导地方资金支持力度，支持在孵企业数量相应增加。

（4）支持科技型中小企业数量指标，指标值为21个，新疆实际完成值为36个，完成率为171.43%，偏差率为71.43%。偏差原因：中央加大对新疆引导地方资金支持力度，支持科技型中小企业数量相应增加。

（5）促进技术合同成交额指标，指标值为2194万元，新疆实际完成值为2877.02万元，完成率为131.13%，偏差率为31.13%。偏差原因：中央加大对新疆引导地方资金支持力度，技术合同成交额数量相应增加。

（6）带动地方投入东西科技合作及区域协同创新资金指标，指标值为1270万元，新疆实际完成值为2289万元，完成率为180.24%，偏差率为80.24%。偏差原因：中央加大对新疆引导地方资金支持力度，科技成果转移转化（东西部合作项目）立项数相应增加。

3.下一步改进措施（自评报告内容）

（1）合理设置绩效指标数值。一是做好引导资金项目储备库建设，根据项目情况合理设置绩效目标表。二是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，建立“事前有评估、事中有监控、事后有评价”的全过程绩效评价体系，将绩效工作嵌入到项目立项、实施、验收各环节，实现全流程管理。三是加强对项目的监督检查力度，坐牢作实项目年度自评、中期检查、随机抽查，有效提高项目实施成效，确保项目资金使用合理、合规，对资金执行采用季度调度机制，加快资金执行进度。四是要求项目承担单位切实加强绩效管理，引导科研资源向优秀人才和团队倾斜，提高科研经费使用效益。

（2）部分单位自筹资金未到位。下一步，引导相关单位充分利用中央和新疆出台的有利政策，做到会用钱、用好钱，防止财政资金滞留闲置。压实项目承担单位主体责任，牢固树立过“紧日子”的思想，建立健全内部控制制度，压减无效低效开支，严格控制一般性支出。

（二）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

一是2023年引导资金在当年4月份下达，而全年绩效目标表需在1月份报送，故年度绩效目标表指标值偏差较大。二是2023年部分单位因政府采购周期较长，资金执行率较低。

在今后的工作中，一是尽快出台《新疆维吾尔自治区中央引导地方科技发展资金管理办法》，提高项目立项、管理的规范性、科学性、合理性、公平性。二是做好项目的储备工作，根据储备项目情况，设置科学合理的绩效目标。三是加强项目的监督检查力度，向执行滞后的项目承担单位发函，要求承担单位严格按照《中央引导地方科技发展资金管理办法》相关要求，加快项目执行和预算执行。四是要求项目单位细化预算执行，提高引导资金及其他资金的执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

经自评，2023年度中央引导地方科技发展资金绩效自评价得分为96分，其中：预算执行7分、产出指标50分、效益指标29分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.在自评价中发现2023年度部分中央引导地方新疆科技发展资金中有因疫情原因造成项目资金率执行偏差，新疆科技厅将在2024年的工作中加强对项目实施进度的监督，严格绩效目标管理来有效的避免资金执行偏差等有关问题。

3.中央引导地方科技发展资金评价结果在新疆科技厅和新疆财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

（一）中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

（二）主要经验、做法和典型案例

1.粉末积层型电极箔抗水化氧化膜的制备与机理研究

项目由新疆大学承担实施，2023年立项，执行年限2年（到2024年12月），总投入80万元，引导资金支持80万元，2023年下达72万元，资金执行率100%。

该项目围绕粉末积层型电极箔产业化应用中的重大科技需求，针对粉末积层型电极箔氧化膜普遍存在的抗水化能力差的问题，旨在研发出具有自主知识产权的粉末积层型电极箔抗水化氧化膜的制备新方法，研究揭示粉末积层型电极箔烧结过程中有机粘结剂的热解机理、水对粉末积层型电极箔表面氧化膜的侵蚀机理等关键科学问题，突破粉末积层型电极箔水合和氧化膜磷酸处理等关键技术，建立粉末积层型电极箔抗水化氧化膜制备的应用基础理论体系，为制备高质量的粉末积层型电极箔、促进其工业化生产和推广应用提供重要的理论和技术支撑。

预期产生成果：建立有机粘结剂的热解模型与控制方法；粉末积层型电极箔残留杂质重量小于0.01%；形成水分子侵蚀氧化膜的理论，解决粉末积层型电极箔抗水化能力差的问题；电极箔抗水化能力1h水化小于20s，520vfe容量达到1.0μF/cm2，折弯大于50回，抗拉强度大于20N/cm；发表学术论文2-3篇；申请发明专利1-2项；转化科技成果1项，稳定生产不低于1万平米；培训从事技术创新服务人员数量1-2名；培养研究生2-4名，中级工程师2-3名。

2.新疆设施绿色果蔬生产加工工程及智能化装备技术研究与基地建设

该项目由新疆农业科学院农业机械化研究所承担实施，2023年立项，执行年限2年（到2024年12月），总投入900万元，引导资金支持300万元，2023年下达270万元，资金执行率100%。

项目围绕设施果蔬机械化、智能化、标准化生产和产业链建设，以优势产区为重点，针对我区设施农业现状和自治区现代农业发展的市场需求，组织开展现代温室工程创新技术、设施生产、采摘、加工等环节信息化智能化装备系统、设施农业智能管理云平台等技术系统的研发构建，开发具有知识产权的实用技术装备，不断推出具有市场前景的设施果蔬生产加工实用技术及配套系列新产品，强化科研成果创新升级，建立新疆现代绿色果蔬生产温室工程及装备技术推广示范基地 2个，在全疆示范推广现代化温室1000亩，现代智能化管控机械装备 300 台套，提高生产效率不低于10%，降低劳动强度不低于10%；形成设施果蔬机艺融合的机械化管理模式3-4套，建立产前产中产后的数据采集、分析和生产全过程在线管控，提高预警水平，增强抗灾能力，改善生产环境，提高产品质量；申请发明专利2项，获得实用新型专利5项，授权软件著作权4项，发表核心期刊论文3-5篇，提升我区现代农业装备行业水平；培养设施农业专业技术骨干 50 人以上，培训设施农业专业户和农民1000人次，提高农民生产技术水平。

3.国家技术转移示范机构能力提升建设

该项目由新疆农业科学院科技成果转化中心承担实施，2023年立项，执行年限2年（到2024年12月），总投入510万元，引导资金支持170万元，2023年下达155万元，资金执行率100%。

秉承“市场引导、科技推动、精准对接、服务至上”的经营理念，以信息化技术为手段，整合新疆农业科学院以及区内外科研机构的人力、物力、信息等资源，强化市场与企业需求对接，致力于打造“市场需求分析、提出应对方案、协助组织实施、定期互访回访”等“一站式”服务模式，不断提升服务效能，为促进全院以自治区的技术转移与转化贡献力量。建立研发技术转移信息服务平台1个，建立数据库2个，培育技术经理人2-4名，组建25人的专业服务团队，申请发明专利1项，软件著作权1-2个。

4.新疆地产特色制剂宝心艾维西木口服液新药临床前研究及成果转化

该项目由新疆维吾尔自治区维吾尔医医院承担实施，2023年立项，执行年限2年（到2024年12月），总投入400万元，引导资金支持200万元，2023年下达180万元，资金执行率100%。

拟采用现代化中医药理论和研究技术手段将医院特色制剂宝心艾维西木口服液研制为新药产品，针对中医民族医理论特殊性，以中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药特色证据体系，加快完善基于医疗机构制剂等具有人用经验的中药新药的开发和利用，明确临床适应症，指导临床合理用药。分析该药的配伍规律和制剂特点，总结其临床用药特点和制剂特色，比较不同配伍有效成分及代谢组学的差异，阐释宝心艾维西木口服液的配伍规律；从药材及制剂的生产、成药过程及终产品等全过程对制剂生产全链条提供质量监控方法，建立集药材质量标准、产品质量标准为一体的整体质控技术体系，提高制剂质量和工艺，保障临床用药安全。

附件：中央引导地方科技发展资金区域绩效目标自评表

附件

中央引导地方科技发展资金区域绩效目标自评表

（2023年度）

| 专项名称 |  |  |  | 中央引导地方科技发展资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  | 财政部、科技部 |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅、科技厅 |  |  |
| 资金 情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|  | 年度金额： |  |  | 28246 | 21809.38 | 77.21% |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 7740 | 5702.38 | 73.67% |
|  | 其他资金 |  |  | 20506 | 16107 | 78.55% |
| 年度 目标 | 2023年度，新疆紧跟中央科技发展规划部署，落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策，结合新疆科技工作实际，围绕新疆特色优势产业、战略性新兴产业、民生改善等重大科技需求，以科技促进产业链创新链深度融合为重点，加快关键核心技术攻关，支持自由探索类基础研究、科技创新基地建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设等四个方面的项目。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持自由探索类基础研究项目数量 | ≥17个 | 17 |  |
|  |  |  | 支持建设科技创新基地项目数量 | ≥27个 | 27 |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | ≥ 114 项 | 164 |  |
|  |  |  | 支持科技特派员项目数量 | ≥23个 | 22 |  |
|  |  |  | 支持东西部科技合作及区域协同创新项目数量 | ≥4个 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投入与引导资金投入比例 | ≥1 | 2.65 |  |
|  |  |  | 新增在孵企业数量 | ≥5家 | 8 |  |
|  |  |  | 支持高新技术企业数量 | ≥16家 | 17 |  |
|  |  |  | 支持科技型中小企业数量 | ≥21家 | 36 |  |
|  |  |  | 促进技术合同成交额 | ≥2194万元 | 2877.02 |  |
|  |  |  | 带动地方投入东西科技合作及区域协同创新资金 | ≥1270万元 | 2289 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 区域科技创新能力 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |
|  |  |  | 培训从事技术创新服务人员数量 | ≥3425人次 | 4388 |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量 | ≥2804人次 | 2822 |  |
|  |  |  | 培训和指导农业科技服务数量 | ≥4936人次 | 5977 |  |
|  |  |  | 培训技术经纪人数量 | ≥83人次 | 102 |  |
|  |  |  | 开展创业辅导活动 | ≥28场 | 27 |  |
|  |  |  | 科技特派员服务农户 | ≥2005户 | 2072 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥90% | 95% |  |

注：

1．该表由省级主管部门填报。

2．其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到项目的自有资金、社会资金。

3．全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4．定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理填写实际完成比例，省级主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算。

6．对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值30%及以上的，需分析原因并提出改进措施。