附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：新疆林科院园林绿化研究所项目

实施单位（公章）：新疆林科院园林绿化研究所

主管部门（公章）：新疆林科院园林绿化研究所

项目负责人（签章）：张东亚

填报时间：2025年03月19日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况

目前国际种业竞争，实质上是种业科技的竞争，核心是育种创新的竞争。按照国家种业发展框架相关要求，鼓励科研人员进行创新性育种研发，是为了加快提升我国种业竞争力。围绕种业发展国家总目标，在新疆开展抗寒苹果良种选育及育种，国内外优良品种引进新疆，快速转化，筛选出适应新疆栽培的优良品种，为新疆提供丰富的种质资源，开展区域化特色种植，促进农民增收是我院科研工作的任务和职责。

主要内容为引进保存的不同成熟期、不同口感、不同风味以及特殊香味、观赏型抗寒苹果良种（品系），开展种质资源评价与筛选，优选品种1-2种，拟解决苹果在北疆陆地直立越冬的难题，并进行推广种植，提高产量，延长市场销售期，扩大销售范围，最终提高特色优良抗寒苹果在鲜果销售市场所占有的份额。围绕环塔盆地、天山北麓和吐哈盆地，对户太葡萄及其他鲜食葡萄开展生太适应性观测调查，采用田间和室内生理试验相结合的方法，筛选出抗寒性强的3-5个品种。对新疆湿地生态监测的组织开展、分析评价等工作进行统一管理，为湿地的保护、管理、决策提供数据支持。补植保存林木良种，通过抚育管理正常生长。

资金投入及使用情况

（1）资金投入情况

2024年新疆林科院园林绿化研究所项目年初预算经费1001万元，为基本户自有资金，截止2024年12月31日项目资金已到位753.83万元，到位率75.31%。

（2）使用情况

截止2024年12月31日，该专项预算资金执行率为75.31%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

发放绩效人数>=10人；发放劳务费人数>=5人；购置材料批次>=3次>=3次；筛选具有发展潜力的抗寒苹果品种或优良单株>=1个；引进户太及其他鲜食葡萄新品种，丰富葡萄资源类型>=3个；湿地公园技术本底资料上传>=20个保护主体%；材料质量合格率>=85%；项目按时完成率>=95%；发表论文数量>=2篇；科研人员满意度>=95%；软件功能用户使用满意度>=80%。

2、阶段性目标

6月引进保存的不同成熟期、不同口感、不同风味以及特殊香味、观赏型抗寒苹果良种（品系），开展种质资源评价与筛选，优选品种1种。围绕环塔盆地、天山北麓和吐哈盆地，对户太葡萄及其他鲜食葡萄开展生太适应性观测调查，采用田间和室内生理试验相结合的方法，筛选出抗寒性强的2个品种。对新疆湿地生态监测的组织开展、分析评价等工作进行统一管理，为湿地的保护、管理、决策提供数据支持。补植保存林木良种，通过抚育管理正常生长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

（1）通过对新疆林科院园林绿化研究所项目开展绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，客观评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象

本次评价从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度进行评价，评价对象为2024年度立项的新疆林科院园林绿化研究所项目支出，涉及资金1001万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价依据和原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2024年度疆林科院园林绿化研究所项目支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，客观评价项目实施成效。

2.绩效评价指标体系

本项目共设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标，并按科学及相关性要求分别设立二级和三级指标。项目绩效评价指标体系，评分表满分100分，见下表：

项目支出绩效评价指标体系



	一级指标	二级指标	权重

	项目决策（20分）	项目立项	6

		绩效目标	6

		资金投入	8

	项目过程（20分）	资金管理	10

		组织实施	10

	项目产出（40分）	数量指标	30

		质量指标	5

		时效指标	5

	项目效果（20分）	效益指标	10

		满意度指标	10

在设计绩效评价指标体系时，首先确定总目标，根据权数逐级确定至三级指标的标准值，再分解至每项考查内容。每项考查内容依据实际考查结果评定，其中指标完成值由实施单位提供的资料予以评定，指标完成值按照预期指标值评定，根据指标完成值确定指标完成情况。

通过对绩效评价方法的综合运用，对获取的各类数据进行汇总、分类和分析。对于量化指标，进行量化分析，得出财政支出绩效评价的量化结果；对于定性指标，则通过调查问卷、电话沟通等方法，对财政支出的效果进行定性评价。

3.评价方法

新疆林科院园林绿化研究所项目绩效评价方法是通过对绩效目标与项目实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现的程度。详细方法应用如下：

比较法：通过梳理该项目实施方案和实际完成情况，评价产出指标的完成情况，分析项目实施后产生的效益效果。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准：对于定量指标，采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。结合设定的评分标准，通过公式计算具体得分。对于定性指标，通过查看项目资料，采集相关数据，评价指标的完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

采取对照项目合同，查阅相关资料，核实、查证、分析、论证有关情况和问题，信息汇总、分析判断，填写绩效评价指标表，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告，整理归档，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。经综合分析评价，该计划项目得分88分，绩效等级评定为“良”。

整体绩效分值

一级指标	权重	分值	得分率（%）

项目决策	20	20	100%

项目过程	20	19	95%

项目产出	40	33	82.5%

 项目效果	20	16	80%

合  计	100	88	88%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一级指标	二级指标	目标值	权重	得分

A决策

（20分）　	A1项目立项

（6分）	充分合规	6	6

	A2绩效目标

（6分）	合理明确	6	6

	A3资金投入

（8分）	科学合理	8	8

合计	20	20

1.项目立项

2024年新疆林科院园林绿化研究所项目按照《林业科学院委员会会议纪要》（〔2023〕15号），审议通过“关于新疆林业科学院2024年度部门预算报表草案编制审核报送的请示”。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

2024年新疆林科院园林绿化研究所项目立项工作严格按照《新疆林科院科研项目及经费管理办法》（新林科院函〔2024〕34号）相关规定程序立项，审批文件、材料符合相关要求。

项目事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

该指标满分为6分，根据评分标准得6分。

2.绩效目标

《2024年新疆林科院园林绿化研究所项目支出绩效目标表》该项目有绩效目标。该项目支出绩效目标表、实施方案、项目合同书、项目自评报告或项目年度执行情况报告等资料齐全，项目绩效目标与实际工作内容相关。

2024年新疆林科院园林绿化研究所项目绩效目标总任务为各课题计划完成的绩效目标合计，目标任务与计划数相对应。

该指标满分为6分，根据评分标准得6分。

3.资金投入

根据《自治区财政科研项目资金管理办法》文件要求：“预算编制按照项目实施的合理需要，坚持目标相关性、政策相符性和资金合理性的原则。

2024年新疆林科院园林绿化研究所项目各课题已按要求进行了预算编制，预算的编制有依据且与项目内容及工作任务相匹配，并经过财务专家评审。

2024年新疆林科院园林绿化研究所项目按照《自治区财政科研项目资金管理办法》中“合理确定资金拨付计划。自治区科技厅要根据不同类型项目特点、研究进度、资金需求等，合理制定财政科研项目资金拨付计划。

该指标满分为8分，根据评分标准得8分。

（二）项目过程情况。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分

B项目过程

（20分）	B1资金管理

（10分）	B11 资金到位率	100%	4	3

		B12 预算执行率	100%	4	4

		B13 资金使用合规性	合规	2	2

	B3组织实施

（10分）	组织实施	制定和执行健全有效	10	10

合计				20	19

1.资金管理

（1）B11资金到位率指标  

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

项目总预算资金为1001万元，到位753.83万元，到位率75.31%。

该指标满分为4分，根据评分标准得3分。

（2）B12预算执行率

预算执行率=（实际使用资金/到位资金）×100%。

根据项目拨款情况统计表，截止2024年12月31日，预算执行率为100%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（3）B13资金使用合规性

根据各项目单位提供的资金执行情况统计表，项目相关单位在资金使用方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

该指标满分为2分，根据评分标准得2分

2.组织实施

2024年新疆林科院园林绿化研究所项目实施方案完整、且按年度对指标完成情况进行了细化，无重大调整。各项目均在实施初期阶段，基本能够按照实施方案和计划执行。

资金使用根据《新疆林科院科研项目及经费管理办法》（新林科院函〔2024〕34号）和《新疆林业科学院财务管理办法》相关要求制定了与科技项目管理相关的财务和业务管理制度，制度制定合法、合规、完整。

项目实施遵守《中华人民共和国预算法》和《新疆林科院科研项目及经费管理办法》（新林科院函〔2024〕34号）相关规定；项目合同书等资料齐全。 

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（三）项目产出情况。

项目产出评价指标权重分值共计40分，根据评分标准得分40分，失分7分，得分33分，得分率82.5%，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	完成

情况	得分

C项目产出

（40分）

	C1数量指标（30分）	发放绩效人数	>=10人	5	=16人	4

		发放劳务费人数	>=5	5	=5人	4

		购置材料批次	>=3次	5	=3次	4

		筛选具有发展潜力的抗寒苹果品种或优良单株	>=1个	5	=3个	4

		引进户太及其他鲜食葡萄新品种，丰富葡萄资源类型	>=3个	5	=4个	4

		湿地公园技术本底资料上传	>=20个保护主体	5	20个保护主体	4

	C2质量指标

（5分）	材料质量合格率	>=85%	5	=90%	4

	C3时效指标（5分）	项目按时完成率	>=95%	5	=95%	5

合计		40		33



1.数量指标

（1）绩效发放人数（人）

根据年初绩效目标，绩效发放人数16人，大于目标值，故得4分,得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（2）发放劳务费人数（人）

根据年初绩效目标，发放劳务费人数5人，等于目标值，故得4分，得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（2）购置材料批次

根据年初绩效目标，购置材料批次3次，等于目标值，故得4分，得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（4）筛选具有发展潜力的抗寒苹果品种或优良单株

根据年初绩效目标，筛选具有发展潜力的抗寒苹果品种或优良单株3个，大于目标值，故得4分,得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（5）引进户太及其他鲜食葡萄新品种，丰富葡萄资源类型

根据年初绩效目标，引进户太及其他鲜食葡萄新品种，丰富葡萄资源类型4个，大于目标值，故得4分,得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（6）湿地公园技术本底资料上传（%）

根据年初绩效目标，湿地公园技术本底资料上传20个保护主体，等于目标值，故得4分,得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（7）材料质量合格率（%）

根据年初绩效目标，材料质量合格率等于90%，大于目标值，故得4分,得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（8）项目按时完成率（%）

根据年初绩效目标，项目按时完成率等于95%，等于目标值，故得5分,得分率100%。

该指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分

D项目效果(10分）　	社会效益指标	发表论文数（篇）	>=2篇	10	8

合计		10	8



1.社会效益指标

（1）发表论文数量

根据年初绩效目标，发表论文数量2篇，等于目标值，故得80分,得分率80%。

该指标满分为10分，根据评分标准得8分。

（五）满意度指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分

D项目效果(10分）　	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	5	4

		软件功能用户使用满意度	>=80%	5	4

合计		10	8



1.满意度指标

（1）科研人员满意度（%）

根据项目报送的项目绩效自评价报告，科研人员满意度=95%，完成目标值，故得4分，得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

（2）软件功能用户使用满意度（%）

根据项目报送的项目绩效自评价报告，软件功能用户使用满意度=90%，完成目标值，故得4分，得分率80%。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：优化资金使用计划，加强阶段性支出监管，确保后续年度预算执行效率。

存在的问题及原因分析：执行不力、外部因素等。

六、有关建议

优化预算编制、加强过程监督；加强资金使用效率管理，确保预算执行与项目进度匹配。

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。