## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区重大科普活动经费
主管部门 |  | 科技人才处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 6.93 |  | 0.23 |  | 2.31% |  | 0.23
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 6.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《呈报贯彻科普工作“一法两条例”情况报告的办理意见》（新科协[2004]168 号）、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》等规定，组织开展自治区各类科普活动，提高全民科学素养，激发全社会创新创业活动和潜能。 | [5 empty] | 组织开展自治区各类科普活动：1.举办2024年自治区科技活动周，14个地州市同步开展活动。2.举办各类科普赛事：第八届新疆科普讲解大赛、新疆科学实验展演汇演、自治区优秀科普图书推荐、优秀科普微视频推荐。3.组织开展文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。4.开展“优秀科普展品暨流动科技馆进基层”活动。出台政策文件：印发《自治区关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施意见》。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类科普活动 | 10 | >=10次 | =10次 | 100 | 10 | 历史标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 10 | >=1次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购流程不明晰，未能及时采购该项服务，未举办培训班
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 10 | >=50人 | =0人 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购流程不明晰，未能及时采购该项服务，未举办培训班
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动完成率（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普活动经费 | 15 | <=225万元 | =6.9万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费 | 5 | <=40.5万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 政府采购流程不明晰，未能及时采购该项服务，经费未支出
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动受益人数 | 20 | ≥10000人次 | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 新增指标 | 满意度赋分 | 工作资料 | 政府采购流程不明晰，未能及时采购该项服务，未举办培训班
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 55.23分