## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆战略性矿产勘探开发理论与关键技术研究
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3492.63 | 3492.63 |  | 3492.00 |  | 10.00 |  | 99.98% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 3492.63 | 3492.63 |  | 3492.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦自治区“八大产业集群”中的绿色矿业产业。围绕国家紧缺的金、铜、铁、锂和煤系战略金属性矿产，分布规律、富集机理、成矿机制，勘查开采技术、综合利用技术等。以战略性矿产资源为主攻类型，选择典型矿床或矿集区解析，查明大型矿集区地质背景，解剖典型矿床，总结成矿规律，编制区域矿产成矿规律和找矿预测图。促进成矿理论创新和矿产勘查技术进步，为战略性矿产资源的找矿突破和绿色开发提供技术支撑。完成组织实施项目；收集和整理成果资料；开展野外调查，针对典型矿床和有利成矿区域进行地质调查；采集样品。对重点稀有金属靶区开展地质、物化探勘查，对矿体深边部隐伏矿体进行定位预测，提交战略性矿产找矿靶区，实现增储上产。 | [5 empty] | 自治区“十大产业集群”中的绿色矿业及加工产业。国家紧缺的金、铜、铁、锂和铝土矿分布规律、富集机理、成矿机制，勘查开采技术、综合利用技术等。 以战略性矿产资源为主攻类型，选择典型矿床或矿集区解析，查明大型矿集区地质背景，解剖典型矿床，总结成矿规律，编制区域矿产成矿规律和找矿预测图。促进成矿理论创新和矿产勘查技术进步，为战略性矿产资源的找矿突破和绿色开发提供技术支撑。完成组织实施项目；收集和整理成果资料；开展野外调查，针对典型矿床和有利成矿区域进行地质调查；采集样品300余件。对重点稀有金属靶区开展地质、物化探勘查，对矿体深边部隐伏矿体进行定位预测，提交战略性矿产找矿靶区10处，实现增储上产。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 典型矿床成矿模式 | 2 | >=2个 | =3个 | 100 | 2 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 样品采集 | 2 | >=200个 | =494个 | 100 | 2 | 计划标准 | 230个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 找矿远景区及找矿靶区 | 2 | >=5个 | =6个 | 100 | 2 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | 3 | >=2台 | =2台 | 100 | 3 | 计划标准 | 1台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研活动完成数（次） | 2 | >=2次 | =3次 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钻孔进尺 | 2 | >=1500米 | =1500米 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钻孔柱状图 | 2 | >=1500米 | =1500米 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 岩相古地理图 | 2 | >=1幅 | =1幅 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 | 3 | >=2人 | =2人 | 100 | 3 | 计划标准 | 3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 3 | >=10人 | =20人 | 100 | 3 | 计划标准 | 14人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 3 | >=12次 | =12次 | 100 | 3 | 计划标准 | 14次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | 3 | >=4篇 | =4篇 | 100 | 3 | 计划标准 | 4篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科研项目合同履约率 | 3 | >=90% | =90% | 100 | 3 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 岩芯采取率 | 1 | >=85% | =85% | 100 | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2 | =2024年12月1日前 | 2024年12月1日 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | 7 | <=160万元 | =24万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 6 | ＜=97.5万元 | =58% | 100 | 6 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务费 | 7 | <=3000万元 | =3000万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 530万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果数量 | 10 | >=2项 | =2项 | 100 | 10 | 计划标准 | 2项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发表论文数（篇） | 10 | >=3篇 | =3篇 | 100 | 10 | 计划标准 | 3篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务研究人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分