## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆科学仪器协作共用网运行与发展专项
主管部门 |  | 自治区科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区分析测试研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续对开展对外服务申报单位进行补贴,继续扩大协作网平台利用率，使网员单位充分利用平台开展仪器信息统计、检测服务机构等资源开展检测、研发、人员培养等活动。继续开展线上预约服务 | [5 empty] | 为促进自治区科学仪器资源的开发共享，全面提升新疆科学仪器协作共用网的运行能力和利用效率，对参与科学仪器协作共用的单位和集体予以补贴和奖励。参加协作共用网的仪器设备对外提供测试服务的运行补贴和对优秀仪器设备组及单位的奖励；网内技术人员培训、学术交流活动费用；协作共用网管理工作费用，包括网站建设和维护费用、专家评议和咨询费用、宣传、日常管理和办公费用等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网员单位数量 | 12 | >=110个 | =131个 | 100 | 12 | 计划标准 | 113个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入网仪器设备数量 | 8 | >=1200台 | =1668台 | 100 | 8 | 计划标准 | 1230台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预约服务 | 10 | >=5家 | =16家 | 100 | 10 | 计划标准 | 5家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开机时数（万小时） | 10 | =110万小时 | =125万小时 | 100 | 10 | 计划标准 | 113万小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 10 | =2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 10 | =98万元 | =98万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 96.6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检测样品数量 | 20 | >=110万个 | =121万个 | 100 | 20 | 计划标准 | 113万个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | 10 | >=98% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分