## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 科研业务专项
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 778.66 | 778.66 |  | 713.18 |  | 9.16 |  | 91.59% |  | 9.16
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 778.66 | 778.66 |  | 713.18 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 包括本单位47个项目，通过收集整理新疆各地州市出台的科技创新政策文件及措施，在深入分析国内外发展形势、新疆科技创新现状与问题的基础上，面向国家重大战略需求和新疆高质量发展重点领域提供政策依据和参考；认真分析制约影响新疆地州市科技创新能力建设方面存在的问题及困难；针对存在的问题，提出提升新疆各地州市科技创新能力建设的对策建议，为科技创新和政府决策提供重要的基础信息支撑。 | [5 empty] | 包括本单位47个项目，通过收集整理新疆各地州市出台的科技创新政策文件及措施，在深入分析国内外发展形势，新疆科技创新现状与问题的基础上，面向国家重大战略需求和新疆高质量发展重点领域提供政策依据和参考；认真分析制约影响新疆地州市科技创新能力建设方面存在的问题及困难；针对存在的问题，提出提升新疆各地州科技创新能力建设的对策建议，为科技创新和政府决策提供重要的基础信息支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目研究报告、调研报告数量 | 6 | >=45篇 | =47篇 | 100 | 6 | 计划标准 | 55篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目发表论文、专著等数量 | 6 | >=27篇 | =27篇 | 100 | 6 | 计划标准 | 27篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 6 | =15次 | =13次 | 86.67 | 4 | 计划标准 | 17次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年部分项目资金第四季度收到拨款，当年有2个培训班未能按计划开展培训工作，因此预算与支出存差异。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 6 | >=1060人 | =1009人 | 95.19 | 5.28 | 计划标准 | 1074人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年部分项目资金第四季度收到拨款，当年有2个培训班未能按计划开展培训工作，因此预算与支出存差异。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目人员绩效发放人次 | 6 | >=200次 | =202次 | 100 | 6 | 计划标准 | 239次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费、咨询费人数 | 5 | >=125人 | =125人 | 100 | 5 | 计划标准 | 160人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 5 | >=95% | =99% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绩效支出 | 5 | <=78万元 | =65.05万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 40.9万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一是本年申报个别项目未能立项；二是部分项目资金到位时间较晚，年初预算的项目绩效实际未支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 5 | <=104.48万元 | =105万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 105万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费、咨询费 | 5 | <=230万元 | =131.57万元 | 57.2 | 0 | 计划标准 | 134.85万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年新立项的项目中部分项目资金没有到位，开展了前期研究工作，劳务费、咨询费未支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研工作经费 | 5 | <=117.42万元 | =52.32万元 | 44.56 | 0 | 计划标准 | 98.28万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年申报立项的项目，部分项目资金到位时间较晚，当年未来得及开展研究和调研工作，资金未能及时支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果数量 | 20 | >=4项 | =6项 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | >=95% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.44分