## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区科技创新大会会议经费
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.90 | 15.90 |  | 14.99 |  | 9.43 |  | 94.28% |  | 9.43
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.90 | 15.90 |  | 14.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实自治区党委、政府工作部署，召开新疆科技创新大会，总结今年科技创新工作，部署明年具体任务。举行揭牌仪式、签约仪式。协调彭苏萍、潘一山等16位院士赴会指导工作。 | [5 empty] | 成功召开新疆科技创新大会，总结2024年科技工作，部署2025年科技工作任务，邀请疆内外多位院士到场指导，为天山实验室、中-塔生物资源保育与可持续利用一带一路联合实验室揭牌，自治区人民政府与山东大学、西北工业大学、中南大学签署战略合作协议，科技厅与中南大学、国能集团科学研究总院、和田地区签署战略合作协议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 签署协议 | 8 | >=3件 | =3件 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室揭牌 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | 8 | >=450个 | =460个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 协调院士、山东大学、中南大学、西北工业大学等以及自治区有关党委，召开新疆科技创新大会。完成协议签署、实验室揭牌及会场保障等重点任务 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成对会议期间自治区领导及院士、高校主要领导、国家能源集团有关领导的行程、住宿保障 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 11月20日完成 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 会场租用及布置、会议设备租用、住宿、用餐等费用 | 10 | <=15.90万元 | =14.99万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传新疆科技创新重要成果，营造尊重科学、重视创新的工作氛围 | 10 | 有效提高 | 在全区营造了尊重科学尊重人才的良好氛围，掀起了勇于创新的热潮 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹协调自治区党委科技委成员及有关单位，落实自治区党委政府关于科技创新工作部署，积极推进下一步重点任务 | 10 | 不断提高 | 发挥自治区党委科技办职能，加强科技资源统筹协调，稳步推动自治区党委、政府关于科技创新的重要部署的落实 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 与会人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.43分