## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 怀柔实验室新疆研究院开办费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅资源配置与管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8000.00 | 8000.00 |  | 8000.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8000.00 | 8000.00 |  | 8000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 瞄准世界能源科技发展前沿和保障国家能源安全、促进能源转型、引领能源革命、支撑“双碳”战略目标等重大需求，聚焦油气勘探开发和特色油气转化技术方向，打造高水平能源科技创新策源地、能源领域高层次人才聚集地和丝绸之路经济带具有国际影响力能源科技合作基地，为国家重大任务突破、战略目标落实和新疆国家能源“三基地一通道”建设提供有力科技支撑。完成单位的基础筹建，争取一个国家油气重大专项落地，承接一批自治区重大专项，两个平台建设预可研工作全面展开。汇聚国内油气领域高级人才10人以上，实现350人同时参与项目攻关（其中：单双聘人数达到50人以上），办公、住宿场所满足400人办公、住宿、就餐的需求。 | [5 empty] | 瞄准世界能源科技发展前沿和保障国家能源安全、促进能源转型、引领能源革命、支撑“双碳”战略目标等重大需求，聚焦油气勘探开发和特色油气转化技术方向，打造高水平能源科技创新策源地、能源领域高层次人才聚集地和丝绸之路经济带具有国际影响力能源科技合作基地，为国家重大任务突破、战略目标落实和新疆国家能源“三基地一通道”建设提供有力科技支撑。完成单位的基础筹建，争取一个国家油气重大专项落地，承接两个自治区重大专项，两个平台建设预可研工作全面展开。汇聚国内油气领域高级人才8人，实现320人同时参与项目攻关（其中：单双聘人数达到51人），办公、住宿场所满足400人办公、住宿、就餐的需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研攻关人员规模 | 10 | >=350人 | =320人 | 91.43 | 7.86 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公、住宿场地 | 10 | >=8000平方 | =7372.9平方 | 92.16 | 8.04 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开始科研项目数量 | 10 | >=6个 | =5个 | 83 | 5.75 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公面积满足使用率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 场地首次租赁时间 | 5 | 2024年4月前 | =2024年4月前 | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费支出 | 6 | <=1000万元 | =600.3万元 | 60.3 | 0.04 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 空间保障支出 | 7 | <=4000万元 | =2640.21万元 | 66.01 | 1.05 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科研业务支出 | 7 | <=3000万元 | =10.4万元 | 0.35 | 0 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 汇聚油气领域高级人才 | 30 | >=10人 | =8人 | 80 | 15 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 57.74分