## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区重点研发任务专项（追加）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅资源配置与管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 696.00 | 696.00 |  | 696.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 696.00 | 696.00 |  | 696.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1． 1.查明新疆地区煤层气富集机理及分布规律，形成中低煤阶煤层气开发关键技术，优选1-2个中低煤阶煤层气勘探目标，落实1-2个煤层气开发有利目标。支撑1-2个煤层气开发方案编制及先导试验，助力新疆煤层气产量快速上升。 2． 2.立足新疆地区能源资源特点，梳理新疆地区CO2排放源企业分布，排放量及可捕集量现状及发展趋势，构建碳排放源数据库，开展油气藏、咸水体等地质体封存潜力评价，研究新疆地区CO2源汇匹配关系，创新ccus/ccs全产业链商业运行模式，制定ccus产业化发展路线，重点任务与发展战略，提出重点项目和示范工程建议，支撑构建ccus/ccs产业技术体系，助力新疆传统能源与ccus/ccs深度融合发展。 | [5 empty] | 1.查明新疆地区煤层气富集机理及分布规律，形成中低煤阶煤层气开发关键技术，优选1个中低煤阶煤层气勘探目标，落实1个煤层气开发有利目标，助力新疆煤层气产量快速上升 2.（1）首次全面梳理了新疆地区三大盆地区域的碳源碳汇规模及特征，分析预测碳源排放发展趋势及达峰排放规模，建立了源汇匹配分析算法并分析新疆地区源汇匹配关系，自主研发出首套新疆地区碳源碳汇完整数据库；（2）立足新疆地区能源资源特点及产业发展规划，首次创新性提出了新疆地区CCUS/CCS产业化发展的“51320”战略总目标，支撑传统化石能源+新能源+CCUS/CCS融合发展，构建新疆碳中和“超级能源盆地”；（3）提出了新疆地区CCUS/CCS产业化发展实施五大战略工程及四大保障措施，明确工程目标及实施策略，助力新疆地区CCUS/CCS产业实现高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤层气有利勘探区 | 5 | =1-2个 | =1-1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤层气有利开发目标 | 3 | =1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤层气压裂开发方案 | 3 | =1套 | =0套 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中浅层煤层气排采方案 | 3 | >=1口 | =0口 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤层气-煤层地下气化连=联合开发工艺优化技术 | 5 | =1套 | =0套 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厚煤层和倾斜煤层开发方案 | 3 | =1套 | =1套 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养煤层气技术骨干 | 3 | =15名 | =15名 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申请国家发明专利 | 3 | 4-6项 | =3-6项 | 75 | 1.13 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数（篇） | 3 | 7-9篇 | =3-9篇 | 42.86 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 技术实施井单井提产 | 3 | >=10% | =10% | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 2 | 严格执行相关财经法规制度 | 执行 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 提交关键报告 | 2 | =1份 | =1份 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期执行 | 2 | =100% | =50% | 50 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动自治区煤层气产量增加 | 5 | 中长期 | 未达评价节点 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 形成煤层气勘探开发师范基地 | 5 | =1个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动煤层气技术发展创新，促进相关科学发展 | 5 | 中长期 | 未达评价节点 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进CCUS产业链及产业集群建设，助力新疆地区建设全国能源资源战略保障基地，实现绿色低碳发展 | 2 | 中长期 | 中长期 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养研究生 | 8 | >=2人 | =1人 | 50 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技术人员 | 8 | >=5人 | =10人 | 100 | 8 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技人才培养，推进科研成果转化 | 7 | 长期 | 未达评价节点 | 0 | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 52.13分