## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 检测费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆畜牧科学院饲料研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据与相关单位签订的技术服务合同等提供相关专业技术服务及指导，为相关企业提供技术服务，根据相关规定为企业提供优质的检测报告，在此基础上提高科研成果的利用率。 | [5 empty] | 20
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测任务 | 10 | >=4项 | =4项 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器设备 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训本科生、基层技术人员等 | 5 | >=3人 | =3人 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检测任务完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 5 | 2024年12月10日前 | 2024年12月10日 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费成本 | 10 | <=16万元 | =16万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务费成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备费成本 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 试剂利用率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 科研论文发表数量 | 10 | >=1篇 | =1篇 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分