## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 畜牧业科技发展研究项目
主管部门 |  | 自治区科技厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆畜牧科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12551.74 | 12551.74 |  | 2320.90 |  | 1.85 |  | 18.49% |  | 1.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 12551.74 | 12551.74 |  | 2320.90 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展国家科技计划、国家重大科技专项、农业部公益性行业科研专项、自治区科技计划以及其他成果转化、技术推广和技术服务项目的申报、立项、实施和成果鉴定，为科学技术发展提供保障，利用科学技术提高农业发展中生产效率，促进农牧民增收致富，从而推动全区畜牧业高质量发展。 | [5 empty] | 开展国家科技计划、国家重大科技专项、农业部公益性行业科研专项、自治区科技计划以及其他成果转化、技术推广和技术服务项目的申报、立项、实施和成果鉴定，为科学技术发展提供保障，利用科学技术提高农业发展中生产效率，促进农牧民增收致富，从而推动全区畜牧业高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数 | 5 | =26项 | =26项 | 100 | 5 | 计划标准 | 15项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专利申报 | 5 | >=9项 | >=9项 | 100 | 5 | 计划标准 | 9项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制定技术标准、规程 | 5 | >=4项 | >=4项 | 100 | 5 | 计划标准 | 5项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养青年专业技术人才和研究生 | 5 | >=44人 | >=44人 | 100 | 5 | 计划标准 | 38人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层农技推广人员和农牧民 | 5 | >=400人次 | >=400人次 | 100 | 5 | 计划标准 | 500次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在建工程项目数 | 3 | =3个 | =3个 | 100 | 3 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 研发产品符合任务要求合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目进展总结及汇报及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在建工程支出成本 | 10 | <=9292.26万元 | =904.38万元 | 9.73 | 0 | 预算支出标准 | 142.30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位在建工程项目资金来源主要为出售股票，截至2024年8月31日，股票未出售，基建项目无法正常运转。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费、劳务费、完成试验等成本 | 10 | <=3279.48万元 | =1496.76万元 | 45.64 | 0 | 预算支出标准 | 600万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位为科研单位，执行科研项目大多为3-5年期，无法在一年内完成，需要根据科研活动规律进行预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技术服务次数 | 10 | >=5次 | >=5次 | 100 | 10 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 论文发表数（篇） | 10 | >=7篇 | >=7篇 | 100 | 10 | 计划标准 | 7篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务对象满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.85分