## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆林科院园林绿化研究所项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆林科院园林绿化研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1001.00 | 1001.00 |  | 753.83 |  | 7.53 |  | 75.31% |  | 7.53
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1001.00 | 1001.00 |  | 753.83 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 引进保存的不同成熟期、不同口感、不同风味以及特殊香味、观赏型抗寒苹果良种（品系），开展种质资源评价与筛选，优选品种1-2种。围绕环塔盆地、天山北麓和吐哈盆地，对户太葡萄及其他鲜食葡萄开展生太适应性观测调查，采用田间和室内生理试验相结合的方法，筛选出抗寒性强的3-5个品种。对新疆湿地生态监测的组织开展、分析评价等工作进行统一管理，为湿地的保护、管理、决策提供数据支持。补植保存林木良种，通过抚育管理正常生长。 | [5 empty] | 引进保存的不同成熟期、不同口感、不同风味以及特殊香味、观赏型抗寒苹果良种（品系），开展种质资源评价与筛选，优选品种1-2种。围绕环塔盆地、天山北麓和吐哈盆地，对户太葡萄及其他鲜食葡萄开展生太适应性观测调查，采用田间和室内生理试验相结合的方法，筛选出抗寒性强的3-5个品种。对新疆湿地生态监测的组织开展、分析评价等工作进行统一管理，为湿地的保护、管理、决策提供数据支持。补植保存林木良种，通过抚育管理正常生长。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放绩效人数 | 10 | >=10人 | =16人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费人数 | 10 | >=5 | =5人 | 100 | 10 | 历史标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置材料批次 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筛选具有发展潜力的抗寒苹果品种或优良单株 | 5 | >=1个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进户太及其他鲜食葡萄新品种，丰富葡萄资源类型 | 5 | >=3个 | =4个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地公园技术本底资料上传 | 5 | >=20个保护主体 | =20个保护主体 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 材料质量合格率 | 5 | >=85% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发表论文数量 | 30 | >=2篇 | =2篇 | 100 | 30 | 计划标准 | 17篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 软件功能用户使用满意度 | 5 | >=80% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.53分