## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 第26届中国国际高新技术成果交易会新疆代表团参展工作经费
主管部门 |  | 自治区科技厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科技项目服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.85 | 46.85 |  | 46.85 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.85 | 46.85 |  | 46.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区领导的批示，由自治区科技厅牵头，会同商务厅、教育厅、财政厅负责本届“高交会”新疆代表团组团参展工作，具体会务工作由新疆维吾尔自治区科技项目服务中心负责。按照展会组织参展要求，做好自治区范围内的组团参展的各项组织、协调和服务工作，做好展位的搭建、展板制作、参展单位组织等服务工作，完成“高交会”参展的各项工作任务。 | [5 empty] | 根据自治区领导的批示，由自治区科技厅牵头，会同商务厅、教育厅、财政厅负责本届“高交会”新疆代表团组团参展工作，具体会务工作由新疆维吾尔自治区科技项目服务中心负责。按照展会组织参展要求，做好自治区范围内的组团参展的各项组织、协调和服务工作，做好展位的搭建、展板制作、参展单位组织等服务工作，完成“高交会”参展的各项工作任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加展览单位数量（家） | 15 | >=40家 | =59家 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加展览项目数量（个） | 10 | >=60项 | =80项 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加展览展品展示数量（个） | 10 | >=20个 | =41个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加展览参展人数（人） | 10 | >=120人 | =337人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 会展组织按进度完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展位租赁（万元） | 5 | =12万元 | =12万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展台设计施工费（万元） | 5 | =24万元 | =24万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 材料印刷、宣传费（万元） | 5 | =7.05万元 | =7.05万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 5 | >=2个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务对象满意度 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分