## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年科研项目经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区设施农业和特色农业研究发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 470.69 | 470.69 |  | 470.69 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 470.69 | 470.69 |  | 470.69 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过现有引种品种和自育的优异种质资源，进行品种杂交选育工作，达到选育西甜瓜新品种（系）数量2个和获得葡萄新优系新优株5个、葡萄杂交苗400株的目标，达到提升新品种（系）病虫害或环境胁迫抗性的目标，以达到减少经济损失，降低生产成本，提高果实品质的目的； 目标2：通过新建、改扩建50亩葡萄示范园，实现葡萄栽培技术和优良葡萄新品种筛选、示范推广工作，提高本区域的葡萄的产品竞争力； 目标3：通过提供西甜瓜、葡萄的技术咨询、技术服务10人次，实现培训农民及农技人员200人次以上，推动我区西甜瓜和葡萄产业发展，提高我区西甜瓜、葡萄种植水平和产品竞争力。 | [5 empty] | 目标1：通过现有引种品种和自育的优异种质资源，进行品种杂交选育工作，达到选育西甜瓜新品种（系）数量2个和获得葡萄新优系新优株5个、葡萄杂交苗400株的目标，达到提升新品种（系）病虫害或环境胁迫抗性的目标，以达到减少经济损失，降低生产成本，提高果实品质的目的； 目标2：通过新建、改扩建50亩葡萄示范园，实现葡萄栽培技术和优良葡萄新品种筛选、示范推广工作，提高本区域的葡萄的产品竞争力； 目标3：通过提供西甜瓜、葡萄的技术咨询、技术服务10人次，实现培训农民及农技人员200人次以上，推动我区西甜瓜和葡萄产业发展，提高我区西甜瓜、葡萄种植水平和产品竞争力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范园（亩） | 8 | =50亩 | =50亩 | 100% | 8 | 计划标准 | 50亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 葡萄杂交苗（株） | 8 | >=400株 | =1666株 | 100% | 8 | 计划标准 | 400株 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 获得葡萄新优系新优株（个） | 9 | >=5个 | =8个 | 100% | 9 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选育西甜瓜新品种（系） | 9 | >=2个 | =2个 | 100% | 9 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 8 | >=200人次 | =203人次 | 100% | 8 | 计划标准 | 200人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报葡萄新品种（个） | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发表论文数（篇） | 10 | >=6篇 | =6篇 | 100% | 10 | 计划标准 | 6篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新品种（系）甜瓜抗性提高率 | 10 | >=3% | =3% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技术咨询/技术服务（人次） | 10 | >=10人次 | =10人次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分