## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 追加2026年自治区科技计划专项资金（第三批）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅资源配置与管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20924.50 | 20924.50 |  | 20924.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20924.50 | 20924.50 |  | 20924.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦自治区煤炭、油气、氢能、水资源高效利用、荒漠化治理等重点产业领域，顶层谋划实施一批重大科技专项，着力解决产业发展卡脖子技术问题，提升产业发展安全水平和韧性，推动科技创新与产业创新深度融合，为自治区重点产业高质量发展提供科技支撑；通过项目的实施，将推动产业提质增效，支持产学研协同攻关，培养一批高水平科技人才，建立一批行业技术规范、标准，产出高质量科技成果，同时将引导企业加大研发投入，加强关键核心技术攻关力度，提升企业科技创新水平。 | [5 empty] | 该项目资金文件下达时间为2025年12月18日，资金结转至2026年拨付，因此项目单位并未在2025年收到项目经费，其中部分指标完成值受到影响，未能如期开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持重大科技专项项目数量 | 15 | >=21个 | =0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金文件下达时间为2025年12月18日，资金结转至2026年拨付，因此项目单位并未在2025年收到项目经费，其中部分指标完成值受到影响，未能如期开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养、引进高层次人才 | 15 | >=102人 | =0人 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金文件下达时间为2025年12月18日，资金结转至2026年拨付，因此项目单位并未在2025年收到项目经费，其中部分指标完成值受到影响，未能如期开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持开展产、学、研结合工作的单位数量 | 10 | >=94个 | =0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金文件下达时间为2025年12月18日，资金结转至2026年拨付，因此项目单位并未在2025年收到项目经费，其中部分指标完成值受到影响，未能如期开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申请国家专利/著作权、建立行业技术规范、标准（国际、国家、行业、地方、企业等标准）数量 | 10 | >=117个 | =0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金文件下达时间为2025年12月18日，资金结转至2026年拨付，因此项目单位并未在2025年收到项目经费，其中部分指标完成值受到影响，未能如期开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训和指导基层技术人员 | 10 | >=977人 | =0人 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金文件下达时间为2025年12月18日，资金结转至2026年拨付，因此项目单位并未在2025年收到项目经费，其中部分指标完成值受到影响，未能如期开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域内新增就业人数 | 10 | >=719人 | =0人 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金文件下达时间为2025年12月18日，资金结转至2026年拨付，因此项目单位并未在2025年收到项目经费，其中部分指标完成值受到影响，未能如期开展。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受扶持单位的满意度 | 10 | >=95% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 30.00分