## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 绒毛用羊产业技术体系首席、岗位科学家-绒毛质量控制与检测岗位项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 541.30 | 541.30 |  | 307.31 |  | 10 |  | 56.77% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 541.30 | 541.30 |  | 307.31 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展新疆绒山羊毛绒品质检测，品种申报资料及系普档案整理工作。2.整合选择信号分析与转录组结果，对关键SNP和主效基因与生殖激素等繁殖性状关联分析，进一步确定候选基因。3. 发表专业论文6篇以上，申报专利2项以上。4.培训技术人员150人次。 | [5 empty] | 1.开展新疆绒山羊毛绒品质检测，品种申报资料及系普档案整理工作。2.整合选择信号分析与转录组结果，对关键SNP和主效基因与生殖激素等繁殖性状关联分析，进一步确定候选基因。3. 发表专业论文6篇以上，申报专利2项以上。4.培训技术人员150人次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训技术人员 | 15 | >=150人 | =150人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买实验材料批次 | 15 | >=8次 | =8次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申请专利 | 5 | =2项 | =2项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 | 5 | =2名 | =2名 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | 10 | >=2台 | =0台 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据项目执行进度，未在本年购置设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方测试加工次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买材料及设备质量合格率 | 10 | >=99% | =99% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高毛绒的利用率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发表论文数量 | 10 | >=6篇 | =6篇 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.00分