## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 大田试验葡萄推广项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区设施农业和特色农业研究发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过建设120亩葡萄示范园，让果农直观地看到新品种的优势，达成带动周边葡萄种植户积极性的目标，解决鲜食葡萄单一问题，另外也可以解决周边富裕劳动力就业，提高农民收入； 目标2：通过对单位所研究、筛选出来的葡萄新品种试种2个，观察新品种在露地种植过程中的各种生物学特性，更好地为优良葡萄新品种筛选、示范推广打好基础。 目标3：经开展葡萄栽培技术的示范，实现葡萄病虫害防治率80%以上。 | [5 empty] | 目标1：通过建设120亩葡萄示范园，让果农直观地看到新品种的优势，达成带动周边葡萄种植户积极性的目标，解决鲜食葡萄单一问题，另外也可以解决周边富裕劳动力就业，提高农民收入； 目标2：通过对单位所研究、筛选出来的葡萄新品种试种2个，观察新品种在露地种植过程中的各种生物学特性，更好地为优良葡萄新品种筛选、示范推广打好基础。 目标3：经开展葡萄栽培技术的示范，实现葡萄病虫害防治率80%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范种植面积（亩） | 10 | >=120亩 | =120亩 | 100% | 10 | 计划标准 | 120亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新新品种（个） | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 撰写调研报告（份） | 10 | >=1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买专用材料种类 | 10 | >=7个 | =9个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买专用材料质量合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边种植户 | 10 | >=20户 | =22户 | 100% | 10 | 计划标准 | 20户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | 10 | >=10人 | =10人 | 100% | 10 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 葡萄病虫害防治率（%） | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | 10 | >=75% | =75% | 100% | 10 | 计划标准 | 75% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分