## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆水利水电科学研究院科研综合实验楼建设
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利水电科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4700.00 | 4700.00 |  | 4700.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 4700.00 | 4700.00 |  | 4700.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体目标： 为全力推进新时代新疆水利科研创新工作，加快技术进步与技术创新，努力提高原始创新、集成创新和消化吸收在创新能力，从整体上提高自治区水利行业科研技术水平、科研试验能力，更好地为水利行业服务。根据水科院实际状况和发展需要，为了能跟上国家发展“新质生产力”的步伐，特提出新疆水利水电科学研究院科研综合实验楼项目。科研楼建成后将为水科院 150 名科研人员提供良好的实验和科研条件，为缩短项目研究周期，提高 科研成果水平，加速成果推广转化奠定坚实的基础。项目建设期限为2025-2026年。2025年科研楼地基与基础工程基本完工，主体结构工程完工，室内屋内设计、给排水、暖器、电气、通风与空调、电梯等相关设施项目建设基本完工。 | [5 empty] | 目前建筑主体已完成封顶，完成本年既定目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研楼建筑面积 | 8 | =12170平方米 | =12170平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设科研方向实验室类别 | 8 | =7类 | =7类 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建造科研专用实验室 | 8 | =30间 | =30间 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建造科研通用实验室 | 8 | =50间 | =50间 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建筑主体结构完工率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目施工质量规范率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公楼开工时间 | 12 | 2024年5月前 | 2024年5月 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生率 | 20 | =0% | =0% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实验楼设计方案科研人员满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分